| 机构代码 | 3614000517 |
| --- | --- |
| 项目编号 | SX201111 |

山西省司法学校

国家中等职业教育改革发展示范学校建设

计划项目建设方案

（批复公布）

| 所属省份 | 山西省 （省级教育部门盖章） |  |
| --- | --- | --- |
| 主管部门 | 山西省司法厅 （盖章） |  |
| 编制人员 | 马永哲 |  |
| 编制日期 | 2012年6月4日 |  |
| 联系方式 | 办公电话 | 0351—7015308 |
|  | 手机号码 | 13935102469 |
|  | 电子邮箱 | Myz13280@163.com |

山西省司法学校示范学校项目建设办公室（盖章）

目   录

序   言	- 1 -

第一部分  建设背景与基础	- 3 -

一、建设背景	- 3 -

二、建设基础	- 4 -

第二部分  建设思路与目标	- 8 -

一、主要问题	- 8 -

二、指导思想	- 8 -

三、基本思路	- 8 -

四、建设目标	- 9 -

（一）总体目标	- 9 -

（二）具体目标	- 10 -

（三）预期效益	- 12 -

第三部分  重点建设内容	- 13 -

一、重点支持专业建设计划	- 14 -

专业一：法律事务重点支持专业建设计划	- 14 -

专业二：计算机速录重点支持专业建设计划	- 30 -

专业三：物流服务与管理重点支持专业建设计划	- 43 -

二、其他特色项目建设计划	- 58 -

项目一：“1+X”社会培训特色项目建设计划	- 58 -

第四部分  主要保障措施	- 68 -

一、机构设立	- 68 -

二、保障机制	- 70 -

三、过程管理	- 71 -

四、经费保障	- 72 -

第五部分  经费预算	- 73 -

第六部分  实施步骤	- 74 -

附件1：	- 76 -

山西省司法学校示范学校建设项目实施管理办法	- 76 -

附件2：	- 81 -

山西省司法学校示范学校建设项目经费管理实施细则	- 81 -

- 序   言

我校作为“国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划”第二批立项建设学校，为了能够有效开展建设活动，根据《教育部 人力资源社会保障部 财政部  关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》（教职成〔2010〕9号）的内容要求和《教育部办公厅 人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅  关于公布“国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划”第二批立项建设学校名单的通知》（教职成厅函〔2011〕4号）的精神，紧密结合落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《中等职业教育改革创新行动计划（2010—2012年）》、《中央宣传部  司法部  关于在公民中开展法制宣传教育的第六个五年规划（2011-2015年）》、《山西省人民政府关于大力发展职业教育的决定》（晋政发〔2006〕26号）、《山西省职业教育发展工程实施方案》（晋教职〔2006〕16号）、《中共山西省委关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》、《“法治山西”建设实施纲要》、《山西省司法学校五年发展规划（2011-2015年）》等文件精神的实际，为切实增强我校培养辅助应用型法律服务工作者、培养高素质劳动者和技能型人才的实力，大幅度提升支撑法律服务行业和山西经济发展方式转变的能力，把我校建设成为国家中等职业教育改革发展示范学校，特制定《山西省司法学校国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目建设方案》（以下简称《建设方案》）。

我校成为“国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划”第二批立项学校，是上级教育行政部门、人社部门、财政部门对我校办学水平、服务社会功能的认可，进一步体现了上级主管及相关部门的期望，我们一定要抓住本次示范校建设的重大机遇，改革办学模式，通过与相关行业、企业的深度合作，实现增强学校办学实力和向多元主体参与的办学模式的转变；改革培养模式，深入推行工学结合、校企合作、顶岗实习；改革教学模式，积极采取项目教学、案例教学、场景教学和模拟教学等多种教学方式；改革评价模式，建立以贡献为导向的学校评价模式和以能力为核心的学生评价模式；创新教学环境，重点建设数字仿真、模拟流程、虚拟现实等现代化技能教室；创新专业设置，重点建设面向基层法律服务、计算机速录、物流服务与管理等精品专业；创新教材应用，开发适应新兴服务行业、新职业和新岗位的校本教材和补充性、更新性和延伸性的教辅资料；创新队伍建设，聘用有实践经验的行业专家、企业工程技术人员和社会能工巧匠等担任兼职教师；创新管理制度，建立多方参与的教育教学质量监测机构，完善招生、教学、就业、财务和资产等学校业务管理办法，把我校建成全国中等职业学校改革创新、提高质量和办出特色的示范学校，成为山西经济建设的重要支撑力量，在中等职业教育改革发展中发挥引领、骨干和辐射作用。

本《建设方案》包括序言、建设背景与基础、建设思路与目标、重点建设内容、主要保障措施、经费预算、实施步骤和附件八个部分。其中，中央财政重点支持专业建设计划与学校特色项目建设计划，都有具体的建设背景或社会需求、建设目标、建设思路、建设内容、建设进度、建设资金预算和建设保障措施。路线图和时间表清晰，责任分工到位，能够保证示范校建设项目的顺利实施。

本项目从立项开始建设，建设期为2年，共计投入1025万元（其中：中央财政投入940万元、企业投入50万元、学校自筹35万元，地方财政投入资金学校已通过主管部门向省级财政部门积极予以争取）。学校将中央财政投入资金940万元、企业投入50万元和学校自筹资金中的15万元，用于法律事务、计算机速录、物流服务与管理3个重点专业的建设，将学校自筹资金中的20万元，用于“1+X”社会培训特色项目建设，以确保建设项目的顺利实施。

- 第一部分  建设背景与基础

- 一、建设背景

（一）山西转型跨越发展和综改试验区建设战略的实施，奠定了建设国家示范学校的地域支撑基础

2010年7月，省委书记袁纯清同志提出我省的“转型跨越发展”战略。2010年12月，经国务院同意、国家发改委正式批复设立“山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验区”。我省实施转型发展、跨越发展的定位是:以建设国家新型能源和工业基地为基础，努力建设全国重要的现代制造业基地、中西部现代物流中心和生产性服务业大省，早日建成中部地区经济强省和文化强省。转型跨越发展和综改试验区建设战略的实施，使山西在具备宝贵资源优势的同时，也具备了更为宝贵的政策优势，这就给山西经济的发展带来了空间机遇、项目机遇、开放机遇、政策机遇、就业机遇。其中强调建设中西部现代物流中心，给我校的物流服务与管理专业，带来了难得的发展机遇,更为我校建设国家示范学校提供了良好的经济环境。

（二）“法治山西”建设和“平安三晋”工程的推进，奠定了建设国家示范学校的特色优势基础

2010年7月，中共山西省委、山西省人民政府印发了《“法治山西”建设实施纲要》。《法治山西建设实施纲要》是今后十年我省建设“法治山西”、“平安三晋”、推进依法治省的纲领性文件，标志着我省依法治省工作进入了一个全新的阶段。2010年11月，山西省委书记在省委专门召开的听取“法治山西”建设情况汇报会上指出：法治进步是社会文明的重要标志，法制健全是社会长治久安的根本保障，要紧紧围绕转型跨越发展的大局，增强推进“法治山西”建设的使命感，把依法治省、加快“法治山西”建设各项工作融入转型跨越发展的总体部署来思考、来谋划、来推进，为转型跨越发展营造民主团结的政治环境、公平竞争的经济环境、安全稳定的社会环境。我省开展的“法治山西”建设和“平安三晋”工程，为我校法律事务重点专业建设和以法律培训为主体的“1+X”社会培训特色项目的建设，提供了难得的发展契机。

（三）学校发展的需要是建设国家示范性学校的内在动力

面对职业教育和山西经济发展、山西法治建设的新形势和新机遇，突出专业优势，加强内涵建设，提高人才培养质量，把学校做大做强，建成行业一流、全国领先的示范学校，进一步为中职教育作出积极贡献，是学校改革与发展的基本路径和目标，国家示范校建设，是提升我校办学水平的一把“金钥匙”。

通过示范校建设，学校领导和全体教职工将站在一个新的高度，用一种新的眼光审视过去，规划未来；启发思路，创新思维，不断改进和完善办学机制，增强学校的核心竞争力，促进学校转型发展、科学发展。

通过示范校建设，学校将在人才培养模式、师资队伍建设、特有专业建设和课程体系建设等方面打造精品，进一步丰富学校办学特色的内涵，逐步完善学校的办学特色体系。

通过示范校建设，使学校获得强大的政策与资金支持，有利于学校整合教育资源，提升办学实力，深化教学改革，提高人才培养质量，增强社会服务能力。

- 二、建设基础

山西省司法学校创建于1983年，隶属于山西省司法厅，2004年被评为国家级重点中等职业学校。学校总占地面积255.28亩（170647.77平方米），自有产权建筑面积为70986.1平方米，其中教学用房建筑面积为40757.1平方米，在建实训场所30229平方米。学校现开设有法律服务类、信息技术类、财经商贸类、公共管理与服务类共12个专业，拥有2个省级示范专业、1个国家级实训基地和5个社会教育培训基地。经过28年的发展建设，学校具备了示范学校建设的一定基础。

（一）办学理念先进，指导思想明确

根据国务院《关于大力发展职业教育的决定》、《关于进一步深化中等职业教育教学改革的若干意见》等文件精神，学校明确了办学目标、办学思路、办学理念和培养模式。学校的办学目标是引领中职法学教育，创办全国示范名校。办学思路是以服务为宗旨，以就业为导向，以质量求生存，以特色求发展。办学理念是学校办学有特色、教师教学有特点、学生就业有特长。培养模式是：工学结合、校企（院、所）合作、顶岗实习。

学校及时制定了《五年发展规划》（2011-2015年），确定了一个核心目标，即通过2年的创建，把学校建成国家中等职业教育改革发展示范学校；突出了两个重点，即保证办学规模和稳步提高质量；采取了三项措施，即深化教育教学改革、加强师资队伍建设、广开学生就业渠道。为此，学校将分三步实施，第一步打基础，以基础能力建设为立足点，以稳定办学规模、完善教学设施为突破口，实现学校外延发展；第二步强内功，以提高质量为着眼点，打造特色专业、精品课程和精良师资队伍，办特色学校，育特长人才，实现学校内涵发展；第三步促发展，充分利用各种教育资源，进一步拓展办学空间，拓宽办学渠道，实现学校的可持续发展。

（二）政府大力支持，基础设施完备

多年来，学校的发展建设得到了国家发改委、财政部、教育部、省发改委、省财政厅、省教育厅等各级政府部门的大力支持，先后获得建设、维修等专项资金财政拨款600余万元，全部用于基础设施和办学条件的改善。学校自筹资金4千万元，新建了1.1万平方米的教学综合楼和1万平方米的3#、4#学生公寓楼，现在已筹措1.7亿元兴建3万平米的综合培训大楼。建成了校史荣誉室、网络中心机房、办公自动化网络系统、校园数码广播系统。2009年，法律事务专业实训基地被评为中央财政支持的实训基地建设项目，获得了教育实训基地建设中央专项资金100万元的支持和省级财政配套资金50万元的支持，配备了先进的多媒体实训教学设备，建成了现代化的多媒体教室。学校在已获得国家中等职业教育基础能力建设规划（一期）350万元专项资金支持。

（三）师资结构合理，体制机制完善

我校教师队伍结构、配置比例合理，教师的专业水平和业务素质能满足学校改革与发展的需要。学校现有专任教师106人、聘用制引进教师61人、从行业企业聘请教师36人，合计203人。学校专任教师，全部达到本科以上学历，具有硕士研究生学历或学位的17人，占专任教师总数的16％。学校正式聘任为高级职称的29人，占专任教师总数的27％。学校从各级法院、检察院和公证处、律师事务所、基层法律服务所和各企事业单位择优聘请专业技能精湛、专业知识丰富的人员担任专业课兼职教师。目前，已聘请36名兼职教师参与教学、实习实训指导等工作，该占任课教师的17.7％。学校拥有65名专任专业课教师，其中具有“双师型”的达到63人，占专任专业课教师的81.8％。

近年来，学校教师主编、参编国家和省级统编教材10余本，承担我省教育科学“十一五”规划课题项目2项，完成多项省社科院、省司法厅厅级课题，多篇理论文章在全国职业院校德育教育研讨会和我省职业院校思想政治工作研讨会上获奖，全校教职工在各级各类刊物上发表理论文章200余篇。学校高度重视专业带头人、骨干教师和教学能手的培养，制定并实施了培养方案，建立了激励约束机制，培养和造就了一批省级职教名师。

学校十分重视管理体制机制建设，全面加强了内部管理。依据学校《章程》、《工作规则》，先后建立完善了《中层干部任期考核暂行办法》、《教职工月百分考核办法》、《坐班人员岗位津贴发放办法及病事假待遇等规定》、《教职工考勤及请销假的规定》、《禁酒暂行规定》、《关于教师代课费、坐班人员岗位津贴等发放过渡办法》、《关于教师代课费、超课时费发放办法及病事假待遇等规定》、《校内聘任高级讲师职务的办法》等一系列规章制度，引入了竞争机制，提高了福利待遇，并按年度分别对所有科室完成重点工作目标情况和全校教职工进行量化考核，使内部管理更加规范化、科学化、现代化。

（四）专业特色鲜明，教改效果明显

学校始终坚持以社会需求和学生就业为导向，不断开展专业建设，优化专业结构，提高专业质量。根据我省经济社会发展需求和我校转型发展的办学实际，构建了司法服务类专业与适应社会服务要求的非法律文科类专业协调发展的专业体系。学校按照不同需求，设置了不同的专业方向。法律事务专业是学校的品牌专业和骨干专业，法律事务专业和法律文秘专业先后被省教育厅评为“省级示范专业”。近年来，学校根据我省的经济结构调整布局，适时调整专业结构，设置了文秘、工商行政管理事务、物流服务与管理、物业管理、社区法律服务、金融事务、保安、社会保障事务、计算机应用、计算机速录、计算机网络等非法律文科类专业。在专业建设中，注重培养学生的就业能力，将岗位所需职业能力的培养融入专业教学实践，各专业优势互补，共同发展，构建了知识、技能、素质并重的专业体系。

学校围绕专业岗位群所需知识和技能，按照“以人为本”的要求，制定了《教育教学改革实施方案》及全面、系统的实施细则与配套办法，对课程设置、教学方法、考试制度、教师考核、分层教学等进行了全面的改革，建立了以能力和就业为核心的课程体系，优化了以公共基础课程和专业技能课程为基本构架的课程体系。学校通过建立考核评价制度体系，加强对教师教学过程的动态监控，规范教师的教学工作行为。充分发挥教学督导组的作用，实行学校领导和高级讲师听课评课制度，学校领导及教学管理人员经常深入教学一线，了解教学情况，改进教学管理。学校组织一批教学业务突出的教师，以课程融合、任务引领为导向，以因材施教为突破口，积极开发校本教材。经过多年来持续不断的教育教学改革，学校树立了现代职业教育课程改革的先进理念，优化了教学内容，改进了教学方法，强化了能力培养，取得了较好的教育教学改革成果。

（五）推行校企（所）合作，注重提高技能

学校以提高学生实践操作能力为宗旨，大力推行工学结合人才培养模式。学校积极与山西省公证员协会、山西黄河律师事务所等省内多家行业协会、多家律师事务所、企业、公证处、乡镇司法所、社区矫正单位和基层法律服务所等单位探索组建山西省法律中职教育集团，以充分利用校内外法学教育的优势资源，共同培养法律事务专业学生；学校与太原市亚伟科技有限公司、太原市新发展速录科技有限公司等共同培养计算机速录专业学生；与太原旭升物流有限公司等共同培养物流服务与管理专业学生。校企（所）合作促进了校企（所）之间的优势互补、资源共享，有效缩短了学生理论知识与实践技能之间的距离。

学校以培养实用型人才为己任，长期以来一直重视学生动手实践能力的培养，多数学生都练就了过硬的专业实践技能。在历年举办的全省职业院校技能大赛中，我校师生积极参与，参赛成绩一直名列前茅，多人次获得二等奖、三等奖、优秀奖和优秀指导教师奖。我校每年将学生选派至省内、北京、天津等多家大、中、小型企事业单位实习就业，赢得了用人单位的一致好评，特别是2009年选派90余名学生前往北京东城保安公司带薪顶岗实习，参加并较好地完成了国庆期间的首都安全保卫工作。

（六）服务社会需求，社会声誉良好

学校坚持以服务为宗旨，以自身在中等法律职业教育中的优势资源，立足山西，服务全国，先后与陕西华夏职业学校、河北省石家庄人文中专学校、杭州滨江文理专修学院分别举办西北教学区、华北教学区、华东教学区，所招收的外省籍学生人数占到全省招收外省籍学生总数的1/4，同时与上海船厂高级技工学校、上海纽思达进修学校、天津城市建设管理职业技术学院、天津钢管集团有限公司举行联合办学，学校的社会影响不断增强。

学校充分发挥法学教育师资力量的作用，积极举办多层次的学历教育与社会培训。中国政法大学继续教育学院山西函授站、哈尔滨师范大学山西函授站联合办学点在我校设站举办成人继续教育，多年来函授教育和社会培训规模始终稳定在年平均3000人以上。山西省司法鉴定人员继续教育基地、山西省基层法律服务工作者培训基地、中国政法大学司法考试学院山西分院先后在我校设立，社会培训工作取得了较好的社会效益和经济效益，服务社会的功能得到了有效提升。

建校28年来，学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，秉承“办学有特色、教学有特点、学生有特长”的办学理念，先后为社会培养了数万名法律实用型专门人才，现大多成为我省政法战线和法律服务部门的基层领导和业务骨干，如阳泉市中级人民法院副院长、中国十大杰出法官、中国青年“五四”奖章获得者、2008年奥运火炬手于昌明同志，朔州市应县检察院检察长、全国模范检察干部、山西省“三八”红旗手梁海萍同志，大同市焦点律师事务所主任、全国十佳律师袁久成同志等等。学校优秀的办学业绩，得到了上级部门和领导的表彰，曾被原中共山西省委书记胡富国誉为“培育司法干部队伍的摇篮”，2011年我校被中宣部、司法部、全国普法办授予“2006－2010年全国法制宣传教育先进单位”，另外我校还被上级有关部门授予“省部级重点中专学校”、“国家级重点中等职业学校”、“教改先进单位”、“省级文明学校”、“山西省依法治校示范校”、“山西省法制教育先进单位”、“省直文明单位标兵”、“山西省先进女职工组织”等殊荣，被省劳动竞赛委员会荣记集体二等功一次。

- 第二部分  建设思路与目标

- 一、主要问题

随着山西转型跨越发展的实施和转型综改试验区的建设，地方区域经济发展和法治建设对我校培养辅助应用型法律服务工作者和高素质技能型人才的能力提出了更高的要求。就目前而言，我校与这一新形势、新要求，还有一定的差距，主要问题有：

1．构建具有行业特色专业的人才培养模式改革还有待于进一步深化。

2．专业课程体系和教学内容还不能很好适应辅助应用型法律服务工作者和技能型人才培养目标的要求。

3．行业企业参与办学的体制机制尚未健全，校企（所）合作活力不足。

4．实习实训条件与生产性实训的要求还有一定差距。

5．教师教学能力和实践能力还没有完全适应中职教育教学的要求。

6．支撑产业升级的服务能力不够强大，服务功能还需进一步拓展。

7．毕业生初次就业职业能力不强，人才培养质量有待提高。

为此，学校必须主动适应社会需求，适应国家中等职业教育发展的要求，通过内涵建设、创新建设、科学建设逐步解决上述问题，把改革与发展的重点放到提高教育教学质量上来，切实保证国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划顺利实施。

- 二、指导思想

创建示范校的指导思想是：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻国家大力发展中等职业教育的方针和政策，全面落实《教育部  人力资源社会保障部  财政部  关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》（教职成［2010］9号）精神，立足山西“国家资源型经济转型综合配套改革试验区”建设、“全国重要的现代化制造业基地”建设和“法治山西”建设，按照“以服务为宗旨，以就业为导向”的职业教育办学指导思想，坚持“办学有特色、教学有特点、学生有特长”的办学理念，以质量建设为核心，以内涵建设为重点，通过深化人才培养模式和课程体系改革，打造专兼结合的教师队伍、创新校企合作运行机制，大幅度提高学校办学的规范化、信息化和现代化水平，提升学校办学实力、核心竞争力和社会服务能力，把学校建成改革创新、提高质量和办出特色的示范，在国家中等职业教育改革发展中发挥引领、骨干和辐射作用。

- 三、基本思路

（一）战略思考

以国家示范校建设为契机，积极适应山西经济转型跨越发展和司法行业的大力改革，进一步密切学校和用人单位的对接，瞄准主体产业，调整专业结构，建设新的课程体系，深化人才培养模式、教学模式、评价模式改革，在教育教学中全方位贯穿绿色经济、循环经济、低碳技术等现代产业理念和技术，有针对性地系统培养大批支撑山西经济和司法行业发展的高素质劳动者和技能型人才。

（二）建设原则

我校建设国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目的工作原则是：

1．深刻领会《教育部  人力资源社会保障部  财政部  关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》（教职成〔2010〕9号）的精神，制定《规划方案》。

2．根据《规划方案》制定《山西省司法学校国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目建设方案》。

3．边学边建、边建边总结，坚持以建设成果展现项目建设工作过程。

4．加强干部队伍、教师队伍的建设，保证示范校建设结束后这两支队伍仍保持充足的后劲，工作能力和工作水平得到进一步的提升。

（三）工作思路

1．以培养学生综合素质为目标，重点加强职业道德教育、职业技能训练和学习能力培养。

2．以适应职业岗位需求为导向，加强实践教学，着力促进知识传授与生产实践的紧密衔接。

3．以服务经济社会发展为宗旨，完善政府主导、依靠企业、充分发挥行业作用、社会力量积极参与的多元办学模式。

4．以人才培养对接用人需求、专业对接产业、课程对接岗位、教材对接技能为切入点，深化教学内容改革。

5．以改革教师培养、评聘和考核为核心，注重提高教师的德育工作能力、专业教学能力、实训指导能力等综合素质。

6．以制度建设为基础，全面加强学校内部管理，提高规划、执行、质量监测和服务能力。

7．以贡献和能力为依据，按照企业用人标准构建学校、行业、企业、研究机构和其他社会组织等多方共同参与的评价机制。

- 四、建设目标

- （一）总体目标

在未来两年内，我校将以示范校建设为契机，以改革创新为动力，以提高质量为重点，以强化内涵为核心，以教产合作、校企一体、工学结合为方向，以依法治省、建设“法治山西”和信息网络、物流会展等我省重点壮大和发展的优势产业、新兴产业为依托，通过校所合作、校企合作深化“五个对接”，重点加强法律事务、计算机速录、物流服务与管理三个专业的项目建设，着力进行“1+X”社会培训特色项目建设，使我校的人才培养质量和社会吸引力得到提升，就业贡献率和经济贡献率明显提高。经过两年的建设，在改革创新方面，改革传统教育模式，进一步建立和完善“工学结合、校企合作、顶岗实习”的培养模式、实践技能训练的教学模式、多方参与的办学模式、以贡献和能力为标准的评价模式，以行业岗位对知识和技能的需求为核心，创新教育教学内容。在提高质量方面，完善体现工作任务要求的课程体系，强化高素质专业教学团队建设，以工学结合、顶岗实习为突破口，以对学生能力评价为标准，提高办学水平和教学质量。在办学特色方面，以我省转型发展为契机，以依法治省、“法治山西”建设为基础，发挥法律职业教育优势，培养辅助应用型法律服务工作者与具有法律素质的信息技术类、财经商贸类技能型人才，发挥以法律培训为主的区域社会行业培训优势，开展法制宣传教育和司法鉴定服务，进一步提高学校服务区域经济和适应产业发展的能力、适应职业教育自身发展的能力，进一步提升软件及硬件水平，使中央财政支持重点建设专业起到示范、引领和辐射作用，从而使探索中职学校改革发展之路取得预期的效果。

- （二）具体目标

1．建设3个特色鲜明的重点专业和1个特色项目

通过法律事务、计算机速录、物流服务与管理三个重点支持专业的建设和“1+X”社会培训特色项目的建设，带动学校整体专业的建设与发展，形成与山西经济社会发展支柱产业相适应的专业体系，使我校的人才培养质量和社会吸引力得到显著的提升，为当地经济社会发展培养一大批高素质劳动者和技能型人才。

2．改革人才培养模式

以培养学生综合素质、提高实践操作能力为目标，重点加强职业道德教育、职业技能训练和学习能力培养。改革以学校和课堂为中心的传统人才培养模式，以“工学结合、校企（所）合作、顶岗实习”为切入点，探索和构建科学合理的“1+1+1”的“三段式”教学或者理论学习与“工学结合、校企（所）合作、顶岗实习”相结合的人才培养模式，促进知识学习、专业实训、工作实践和职业技能鉴定等功能的整合，推动教、学、做的统一，实现学生全面健康发展。

3．创新教学内容与方法

按照人才培养对接用人需求、专业结构对接产业调整、课程设置对接岗位要求、教材使用对接技能需要的职业教育要求，创新教学内容和方法。加强市场调研，建立专业设置的动态机制，根据市场需求及时调整专业设置，将法律事务专业建设成为精品专业，将计算机速录专业建设成为省内领先的示范专业，将物流服务与管理专业建设成为影响广泛、就业率高的特色专业。在课程设置上，制定并完善课程设置标准，采取“课证融合、课岗融合”的模式，与用人单位、行业、企业共同制定人才培养标准，注重培养学生的职业基本能力、岗位职业能力。建立由学校、行业、企业多方参与的教材建设机制，依托行业、企业专家开发校本教材。根据课程特点创新教学方法，采用项目教学、案例教学、场景教学、模拟教学和岗位教学，普遍应用现代信息技术，多渠道系统优化教学过程，增强教学的实践性、针对性和实效性，提高教育教学质量。利用网络信息平台优势，加强与省内同类院校的沟通与交流，实现优质教育教学资源共享，更好的发挥示范辐射作用。

4．推进校企合作机制

以适应职业岗位需求为导向，加强校企合作，推行实践教学，促进知识传授与生产实践的紧密衔接，构建具有鲜明职业教育特色的实践教学环境。改善实训培训环境，积极引入社会力量投入，建设一个服务当地、资源共享、符合标准的综合培训大楼。充分发挥校外实习实训基地在实践教学和顶岗实习中的重要作用，在现有基础上，新建各专业的校外实习实训基地。加大学校与律师事务所、基层法律服务所、企事业单位合作的力度与深度，贴近岗位实践建设思路，营造与工作现场、任务相一致的真实或仿真职业环境，使校内外实习实训基地具备真实或仿真技能性实训、职业技能培训与鉴定的基本功能，成为学生职业技能训练中心和职业素质训导中心，成为具有鲜明中职特色和显著辐射作用的综合性、现代化的“教、学、做”为一体的实训基地和实习基地。

5．加强师资队伍建设

以“双师型”教师为目标，以师德建设为根本，建设一支“校企互通、专兼结合”的高素质“双师型”师资团队。改善教师队伍结构，根据职业岗位课程需要，有计划地聘请行业、企业专家开展教学实践指导，完善教师外出学习、进修培训制度，加大学校教师培养、培训的力度，使专业课专任教师大多数达到“双师型”教师的要求，使专任教师队伍的素质、学历、职称更趋合理。制定和完善师资队伍建设的各项规章制度，形成吸引人才、留住人才、稳定队伍的激励竞争机制，大力加强专业带头人、骨干教师和教学能手的选拔培养力度，并选送一批优秀教师参加国家级和省级骨干教师的培训，提高教师教学能力和水平，建设一支知识结构合理、专业水平较高、实践能力较强的师资队伍，提升教师队伍整体水平，保证人才培养质量。

6．完善内部管理体系

按照中等职业教育发展规律，不断加强和深化内部管理体系改革，依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国职业教育法》、《中华人民共和国教师法》和国家中等职业教育改革发展示范学校建设方案的要求，以学校《章程》和《工作规则》为制度建设基础，全面修改完善人事管理、教学管理、学生管理、财务管理、资产管理等各方面的规章制度，促进学校管理工作的制度化、规范化和科学化。注重信息化建设，创新运行机制和管理模式，整合现有资源，完善先进、高效、实用的数字化教学与管理基础设施，推进数字化校园建设步伐，完善基础信息管理制度，强化信息技术运用，建立规范的电子学籍、教务和资产等信息系统，逐步完善学校管理信息系统，利用校园网络信息平台公开各类信息，广泛接受全体师生监督，加强动态监测，提高管理效率。

7．改革评价模式。

学校将以贡献和能力为依据，按照企业（院、所）用人标准构建学校、律师事务所、社会（乡镇）法律服务所和企业等多方共同参与的评价机制。建立以贡献为导向的学校评价模式和以能力为核心的学生评价模式，突出技能考核学生的学习，促进学校课程考试与职业资格鉴定的衔接统一，提高学生综合职业素养，引导学生全面发展。

- （三）预期效益

通过国家中等职业教育改革发展示范学校的建设，从整体上提升学校办学水平和办学实力，在办学方向和改革发展上起到示范带动作用，在人才培养模式、课程体系改革、师资队伍建设、校企合作办学机制创新等方面成为改革的引领者，大幅度提高办学的经济效益和社会效益，进一步提升学校办学的创新能力和社会竞争力。

经过两年的不懈建设，学校的办学综合实力和服务社会能力得到进一步提升。办学规模稳定在4000人以上，年培训能力达到5000人，双师型专业教师队伍比例达到83%以上，实习实训措施进一步完善、条件进一步改善，实训课程比例占到专业课程的50%以上，实习实训开出率达到98%以上，毕业生双证获取率达到100%，初次就业率超过96%以上。

经过两年的不懈建设，学校的毕业生将具有爱岗敬业的职业道德、扎实熟练的职业技能、积极追求的进取精神、勇于开拓的创新能力、顾全大局的团队精神和与时俱进的发展潜力，人才培养质量得到全面提高，更好地满足行业职业岗位的需求。为我省的法治建设、速录业和物流业的发展、社会培训能力的提高，做出应有的贡献，为我省的中等职业教育改革发展，更好地起到引领、骨干、示范的作用。

- 第三部分  重点建设内容

重点建设内容主要包括：“中央财政重点支持的专业建设”和“其他特色项目建设”两个方面。中央财政重点支持的专业建设计划共3个，分别是：法律事务、计算机速录、物流服务与管理，这3个专业分别辐射司法服务类、信息技术类、财经商贸类三大类专业，其建设的核心内涵是：人才培养模式和课程体系改革，师资队伍建设，校企合作、工学结合运行机制建设。其他特色项目建设计划1个，即“1+X”社会培训，“1”为法律类培训，“X”为其他社会培训，以“1”为龙头，拓展到农民工下岗失业人员培训、创业培训等方面的建设。

- 一、重点支持专业建设计划

- 专业一：法律事务重点支持专业建设计划

项目负责人：赵际平

项目组成员：阎建明、高建生、范忠厚、高  原、高雅静、王秀芳、曹国庆、裴国升、刘璐

一、建设背景

（一）社会需求

2009年，山西省委、省政府做出了“法治山西”建设的重大决策，并于2010年制定了《“法治山西”建设实施纲要》，明确提出了到2020年基本实现“法治山西”的目标。这一治国护民蓝图的建设，每年需要各类法律人才1万多人，其中基层公安机关、检察院、法院、律师事务所、公证机构、国家行政机关、事业单位、企业和社会主义新农村建设，需要辅助应用型法律服务工作者即法律技能型人才约7000余人，这为我校的法律事务专业建设带来了机遇。

（二）专业定位

法律事务专业以学生就业为导向，以职业活动为主线，以能力为本位，培养面向基层、服务一线的具有良好职业道德、必要文化知识、熟练法律职业技能等综合职业能力的辅助应用型法律服务工作者。

（三）专业现状及优势

法律事务专业设立于1983年，是山西省成立最早的中职司法服务类专业，目前已培养毕业生数万名，服务在三晋大地的各级各类司法机构。2005年山西省教育厅认定本专业为省级示范专业。

1．师资队伍实力雄厚

法律事务专业现有专任教师24名，高级讲师8名，研究生（含硕士学位）   4名，“双师型”教师19人。还聘请律师、法官、检察官4名做兼职教师。

2．实习实训资源丰富

经过多年发展，我校法律事务专业校内实习实训条件已初具规模，校外实习实训基地的建设也初见成效。目前，校内建设有中央财政支持的法律事务实训基地，共有模拟法庭、司法鉴定等实训室2个，基本满足本专业学生校内实训。其中模拟法庭实训设备有法官服9套、检察官服9套、律师服15套、警察服16套、警具21件、计算机6台、视频3套、司法仿真系统1套，能够满足实训教学的需要。

此外，学校积极开展校所合作，先后与黄河律师事务所、联合中正律师事务所、中吕律师事务所等15家律师事务所达成互助合作协议，并建立了校外实习实训基地，真正实现了工学结合、校所合作、助岗实习的人才培养模式。

3．教材建设已见成效

围绕学生综合职业能力的培养，加强了对专业技能课教材的开发和建设，本专业教师主编的《民法基本理论与实务》、《行政法基本理论与实务》、《法律事务训练》等教材经由高等教育出版社出版，已成为全国中等法律职业类学校法律事务专业的通用教材和同等学力人员的培训教材。

4．职业资格取证率和学生就业率较高

学校不但重视对学生的法律职业技能培养，而且积极为学生提供获取与基层法律服务岗位要求相关的职业技能等级证书的机会。鼓励学生考取计算机速录员资格证和秘书证。近三年，我校每年毕业生职业资格取证率达到91%。

经过近三年统计结果表明，法律事务专业毕业生主要通过三种渠道就业，一种是协议就业，约占毕业生总数的38%，第二种是自谋职业，约占毕业生总数的29%，第三种是通过对口升学考试，升入大学及高职院校继续深造，约占毕业生总数的28%，就业率达95%。

（四）目前存在的问题和不足

1．校所合作深度不够

校所对话协作机制仍需加强,在本专业开展的“校所合作”实践中，仅停留在律师事务所提供实训岗位，学校聘请律师事务所律师参与教学、实训指导等浅层次的校所合作上，真正体现校所合作的深度还不够。

2．教师指导实训能力不强

师资队伍建设有待于进一步加强，部分教师，特别是直接来自于高校的毕业生，其不具备“学训一体化”的教学能力。需要实践锻炼，掌握实训技能，促进“双师型”教学团队建设。

3．课程改革力度不足

专业课程改革需持续深化，专业新的教学标准的实施尚处在起步阶段，其完全实施需进一步进行课程改革，特别是课程教学模式的改革。

总之，我校的法律事务专业经过多年建设具备了国家中等职业教育改革发展示范校的建设条件。针对本专业存在的不足之处，我校将抓住国家中等职业教育改革发展示范校建设的契机，着力进行改革与发展，将其打造成具有引领作用的示范专业。

二、建设目标

（一）总体目标

通过两年建设，进一步深化人才培养模式改革，立足校所资源共享，强化校所合作的办学长效机制，丰富校所合作的内涵。构建新型模块化课程体系，改革传统的教学模式，推行应用现代信息技术教学手段，提高教学质量。健全教材建设机制，创新教材展示方式，实现教材、教辅、课件和网站等多种介质的立体化融合。培养一支教学教研能力强、实践实训技能水平高、结构合理的教师队伍，落实教师在职进修和到律师事务所实践制度，全面提高教师的德育工作能力、专业教学能力、实训指导能力等综合素质。加强实训基地的建设力度，完善内部管理制度，改革完善多元化质量评价体系 。力争将本专业建设成特色精品专业，在国内同类专业建设中发挥示范作用。

（二）具体目标

1．构建“工学结合、校所合作、助岗实习”的人才培养模式，密切与律师事务所等单位联系，立足校所资源共享，丰富校所合作的内涵。

2．按照“课程体系与工作过程相对接、课程标准与行业规范相对接、课程内容与岗位能力相对接”的“三对接”原则，构建”以工作过程为导向”，符合“工学结合、校所合作、助岗实习”的人才培养模式要求的新型模块化课程体系。改革传统的教学模式，开展案例教学、模拟教学、岗位教学和分层教学等多元化教学方式。通过学校网络教学平台、教务管理平台，推行运用现代信息技术教学手段，优化教学过程，增强教学的实践性、针对性和实效性，提高教学质量。

3．创新校所合作办学体制，形成与律师事务所长效对话协作机制。

4．根据岗位需求，完善律师事务所参与的专业建设动态机制，优化课程建设,两年内将《法律事务训练》课程建成优质课程，将《司法仿真训练》、《诉讼法基本理论与实务》课程建成特色课程。建立由律师事务所参与的教材建设机制，针对法律事务专业岗位技能变化，在现有教材基础上开发《刑法基本理论与实务》、《民法基本理论与实务》、《行政法基本理论与实务》三本教材的实习实训辅导资料。编写《司法仿真训练》、《诉讼法基本理论与实务》课程的校本教材。创新教材展示方式，实现教材、教辅、课件和网站等多种介质的立体化融合。

5．以改革教师培养、评聘和考核为核心，打造一支教学教研能力强、实践实训技能水平高、结构合理的教师队伍。通过两年的建设使专兼职教师总数达30人，培养专业带头人2人，培养骨干教师6人，使“双师型”教师的比例达到85%。落实教师在职进修和到律师事务所实践制度，全面提高教师的德育工作能力、专业教学能力、实训指导能力等综合素质。

6．加强实训基地的建设力度，建成集教学、研究、服务、培训、技能鉴定五位一体的设备先进、功能齐全、服务能力强的法律事务职业教育实训基地，增建5个校外实训基地。

7．加强制度建设，强化内部管理，改革完善多元化质量评价体系，以“双主体、重过程、用人单位的标准”的评价模式，构建学校教学质量监控、督导、评价考核机构。

（三）预期效果

经过两年建设，形成“工学结合、校所合作、助岗实习”的人才培养模式；构建“以工作过程为导向”的职业能力培养课程体系；校所共同开发建设以法律工作典型职业活动为载体的专业核心课程；校所共建1门优质课程、2门特色课程，开发2本特色教材；逐步建设一支专兼结合、“双师结构”合理的专业教学团队；建立与专业人才培养目标一致的以“分阶段递进”，助岗实习为途径的工学结合方式；深化与律师事务所的合作,利用律师事务所的资源,与其共同开展专业建设；建设律师助理实训室，为学生提供工作型实训环境。到2014年，将本专业建设成社会认可度高、社会服务能力强、对全国同类专业改革与发展具有示范作用的特色专业，使之成为支持山西经济社会发展的辅助应用型法律服务人才培养基地。

三、建设思路

本专业的建设，以“工学结合、校所合作、助岗实习”的人才培养模式为主导，构建“以工作过程为导向”的课程体系，开发专业优质课程、特色课程与教材，打造专兼结合的优秀教学团队，创新办学机制，建立校所合作运行机制，改革评价模式，完善实习实训基地等。经过两年建设，成为能满足山西法律服务行业辅助应用型人才需求，对全国同类专业建设具有示范作用的特色专业。

四、建设内容

（一）人才培养模式与课程体系改革

1. 创新“工学结合、校所合作、助岗实习”的人才培养模式

根据“以服务为宗旨，以就业为导向，以能力为本位，以学生为主体”的现代职业教育理念，依据法律服务市场变化和职业岗位的要求，进一步明确专业定位和专业培养目标，结合中职生对口升学、就业岗位延伸需求，制定与山西省法律服务行业相匹配的专业人才培养方案。

本专业人才培养模式的改革，立足山西法律服务业对辅助应用型法律工作者的需要，以司法系统书记员、律师事务所律师助理、企事业单位基层法律服务工作者、社区农村调解员等工作岗位的能力需求为主线，以工学结合为切入点，创新“工学结合、校所合作、助岗实习”的人才培养模式。

“工学结合”—根据法律事务专业的培养目标，明确岗位的典型工作任务和典型工作任务的基本业务流程，将工作过程、工作任务、职业标准、工作要求引入课程，将岗位工作流程引入教学，在真实或仿真工作情境中进行教学，学中做，做中学，将工作规律与教学规律相统一，实现理论与实践一体化，将工作岗位要求和职业资格标准作为评价学生学习成果的重要标准。

“校所合作”—采用律师事务所认知—专项职业能力学习—岗位综合模拟实训—岗位实践—律师事务所助岗实习的全过程“校所合作”形式。

在校所合作的过程中，学校与律师事务所共同确定人才培养标准，按照律师事务所对人才的能力要求共同确定培养方案并开发相应的课程标准，整合教学资源，共同建设校内法律实训基地。组织与就业相结合的助岗实习，实现课堂与实习地点的一体化，校内教师与律师事务所兼职教师一体化。

“助岗实习”—在整个培养过程中，能力培养贯穿始终，逐级提升。该模式注重职业认知与岗位体验的对接、岗位模拟实训与岗位体验的对接、岗位模拟实训与校外助岗实习的对接、校外助岗实习与就业的对接。在整个模式中，岗位模拟实训的课程采用基于典型工作任务、以真实任务为载体的工学结合的课程来支撑人才培养模式的实施。在实施过程中强化学生的职业操作能力，使学生熟悉行业和社会，培养良好的职业道德，更好地适应社会，适应工作，通过助岗实习最终实现课程与工作岗位的对接。

2.课程体系改革

完善、优化“以工作过程为导向”的法律专业课程体系。根据“工学结合、校所合作、助岗实习”的人才培养模式，在法律工作者典型职业活动分析的基础上，坚持“以工作过程导向”、以能力为本位、理论与实际相统一的原则，完善、优化法律专业课程体系。

法律事务专业课程体系

基础课程系统

公共基础必修课程

专业基础课程

专业课程系统

专业主干课程

专业拓展课程

专业技能课程与其他课程

司法文秘方向专业核心课程

律师助理方向专业核心课程

行政法律方向专业核心课程

专业核心课程

计算机速录

司法仿真训练

法律事务训练

诉讼实务训练

行政法律事务训练

司法仿真训练

围绕岗位工作任务需求的法律知识、技能、职业素养，聘请有实际经验的律师参与课程体系设置，参照法律服务行业的岗位设置和岗位要求开发新课程、筛选学科中与培养职业能力直接有关并且使用效率较高的专业知识内容，配合实践性教学环节，重新组合由公共基础必修课程、专业基础课程、专业核心课程、专业拓展课程、专业技能与其它课程（秘书、计算机速录等与国家职业技术资格证书衔接课程）等五个模块构成的课程结构，形成基于工作过程导向的法律专业课程体系，使岗位工作能力随着课程教学的推进，不断拓展和推进，注重“宽专多能”和“终生学习”能力培养，强化学生一个或多个岗位的能力，既满足学生就业需求，也为促进学生未来的可持续发展和综合素质提升奠定基础（法律事务专业课程体系见图）。

法律事务专业课程体系

3．专业优质课程和特色课程建设

根据法律专业对应的职业岗位群及典型工作任务分析，按照校所共建原则，围绕人才培养模式，以课程改革为切入点，以强化“就业能力”、“专业特色”为核心开展法律专业优质课程和特色课程建设。

根据山西省法律服务行业发展水平和学生就业岗位分析以及就业岗位能力要求，本专业重点培养学生从事法律服务的综合能力，用两年的时间将《法律事务训练》课程建设成优质课程。《司法仿真训练》、《诉讼法基本理论与实务》课程建设成独具我校特色的特色课程。

在专业优质课程和特色课程课程建设的同时，通过调研论证，针对岗位需求变化，聘请律师参与《刑法基本理论与实务》、《民法基本理论与实务》、《行政法基本理论与实务》3门课程的配套实训教材、课件及辅导资料的编写。开发《司法仿真训练》、《诉讼法基本理论与实务》特色课程的校本教材。

创新“学、训”结合的教学模式。以工学结合为切入点,探索“学、训”教学教法模式，引导教学方法改革。在教学过程中注重实践性、开放性和职业性的融合,抓好实训、实习二个环节,采取工学交替,助岗实习等方式,增强学生的实践动手能力,实现与工作岗位的对接。加强校所合作,积极与律师事务所紧密合作,开展应用研究,让律师事务所在分享学校资源优势的同时,参与法律事务专业的改革与发展,使法律事务专业在校所合作中与社会需求紧密结合,积极创新人才培养模式。

“学、训”教学模式，是以职业岗位能力要求为标准，从学生学习规律（兴趣与需求）入手，按学生学习由低到高的不同发展阶段，以学生为中心，实施相适应“学、训”专业教学主题的一种教学模式。学——学规范，开展职业化基础教育，为专业学习打基础；训——训技能，建立技能考核标准，多训练，强化岗位技能。

通过“学、训”教学模式实验与研究，探索出一种教学运行和管理模式，建立综合化课程体系和职业能力评价标准；确定一批活动项目；模块化的阶梯式教育、主题式教育，形成一套教学方法和特色教学形式。

教法上采用模拟教学、案例教学、岗位教学、分层教学等方法。

“学、训”示意图

三年级：社会实践

二年级：强技能，多训练

一年级：打基础，学规范

4．教学资源库建设

建设以“专业核心课程”、“优质课程”为中心的教学资源库。建设专业课程的网络信息资源共享平台，基本完成体现工作过程导向、“学训一体”的课程标准、教学设计、讲义、课件、教案、学业评价标准、优质课例等为主要内容的数字化教学资源库。

5. 校内外实训条件建设

按照学、训一体化的要求，建设具有先进水平的、开放性的实训基地。

（1）校内实训条件建设

法律事务专业现有模拟法庭和山西昶荣司法鉴定中心2个校内实训基地。能满足校内学生教学实训

建设目标是改革现有管理机构，引入用人单位管理模式，实行校所协同管理。继续投入资金完善校内实训基地的建设。通过建设，为学生实训提供一个较完整的软、硬件实训平台，提高学生的专业实践能力。充分利用实训基地弥补传统灌输式的教学方法的不足，进一步落实中职教育“教中学，学中教”的教学理念。革新传统教学方式，提高整体教学水平，为学生创造一个仿真的职业环境和专业实践岗位，使学生有更充分的技能训练机会。进一步提高学生的综合实践能力，实现学校教学与用人单位零距离对接的要求，为学生就业打下良好的基础。通过实训基地与学校良好的教师队伍资源相结合，为全省的法律工作者的培训提供功能齐备的实训场所和优良的服务，实现实训资源社会共享的功能。

（2）校外实训基地建设

现有校外实训基地15个，通过两年的建设再新增5个，使校外实训基地达到20个。建设目标是深化校所合作，建立长效合作机制。与律师事务所建立深度合作关系。结合用人单位管理制度，制定校外助岗实习及相关的管理制度，建立助岗实习长效机制。

6．教改研究

教改研究的目的主要是总结专业建设过程中的经验，指导本专业的教学实践，并为其他专业建设提供经验借鉴。通过边学习、边调查、边研究、边实践、边提高、边出成果的方式，最终达到专业质量整体提高的效果。两年内主要完成《中职法律事务人才培养特色及培养模式研究和实践》、《司法文秘人才发展趋势与教学方法研究和实践》、《中高职法律事务专业课程及教材衔接研究》等教学论文的研究撰写工作并在有关学术交流会上进行交流。

（二）师资队伍建设

在师资队伍建设中，采取走出去与请进来、校所共建师资队伍的方式，采用聘请、培养、引进相结合的手段，以培养“双师”素质和建立“双师”结构教师队伍为主要目标，围绕国家示范性职业学校建设重点提升专业教师的德育工作能力、专业教学能力、实训指导能力。课程体系改革围绕“工学结合、校所合作、助岗实习”的人才培养模式进行改革，教师队伍建设也要围绕课程体系改革进行建设，建设中要注重支撑专业的专业带头人和骨干教师的培养，兼顾“双师型”队伍、兼职教师建设，构建专兼结合，老、中、青层次分明，职称结构、学历结构合理的教学团队。

1．专业带头人培养

根据法律事务专业改革和发展的需要，完善专业带头人培养方案，从学校选择2名本专业有较大影响力的“双师型”教师做为专业带头人的培养对象,创造条件安排他们参与司法实践，参加司法改革研讨和培训，加入司法行业学会并参与司法行业职业标准建设，进行同类专业之间的校际交流，到用人单位进行法律咨询和举办讲座，力争步入专业前沿领域，有突出的专业研究方向，专业技能突出，师德高尚，组织和带领青年教师进行专业建设、课程改革和实习实训基地建设，真正成为专业建设的领军人物。

2．骨干教师培养

骨干教师在国家示范性学校建设中是一支中坚力量。课程体系改革的成败会影响人才培养模式的实现，而骨干教师又是课程体系改革的重要实践者，在人才培养模式与课程体系改革之间起着承上启下的作用，由此学校要加大骨干教师的培养。两年内分批派选6名”双师型”教师到国内外培训，学习国内外先进职教理论、方法和专业知识；分期分批安排教师到律师事务所实践（短期），增加实践经验；支持骨干教师提高学历；鼓励由骨干教师领衔进行优质课程、特色课程建设，提高骨干教师的教科研能力;落实青年教师导师制，采用“传、帮、带”的途径，提高青年教师教学水平。

3．“双师型”教师

为提高教师的专业教学能力和实训指导能力，鼓励和支持教师参加国家司法资格考试并获得司法职业资格证书，两年内使“双师型”教师比例达到85%。

4. 优化提升教师队伍，构建结构合理的教学团队

建立科学的激励机制，提高师资队伍的执教能力、研修水平、创新能力以及为人师表的自觉性；选派教师到国内院校进修，提高教师学历，青年教师中硕士比例达20%；鼓励中青年教师申报高级职称，高级职称比例达40%，引进学历高的或有法律职业经历的中青年充实教师队伍。在拓展校所合作的同时，聘请2名知名律师担任兼职教师，逐步形成老、中、青层次分明，职称结构、学历结构合理的双师结构的教学团队。

开展教师职业教育教学能力多渠道培训，提高专业教师的教学能力和科研能力。选派4名在教学、科研等方面能力突出的教师到国内相关院校或职教机构进修，学习了解先进的教育理念、专业设置、课程体系、课程标准、教学方法等；派送50%的教师不定期到律师事务所培训或学习，组织教师聆听国内外学术讲座16人次，了解专业新知识；定期组织校本研修、教法评比与交流活动，教师参与核心课程建设率、教科研研究课题参与率达80%，骨干教师负责专业核心课程建设中的一项工作，并参与优质课程、特色课程的建设工作；提高教师教科研能力，提升专业教师师能，实现100%的专业教师能够胜任各种课程的教学。

（三）办学体制机制创新与校所合作

围绕专业建设目标，按照法律事务专业人才培养模式的要求，通过与律师事务所的深度合作，改革评价模式，创新校所合作机制。

1. 改革评价模式

以素质能力评价学生、以教学效果评价教师、以贡献水平评价学校，创新评价模式，构建对学生、教师、学校多元化的评价体系，基本形成学校与律师事务所、校内与校外结合的质量评价机制。

组织教师带领学生参加法律专业或相关专业技能大赛，锻炼实践技能。培训和组织学生参加国家相关职业资格考试，逐步将职业资格证书考试与核心课程考核衔接起来，将职业证书考核课程化。

2．创新校所合作机制

以实现“工学结合、校所合作、助岗实习”培养模式为目标，搭建“校所合作”的平台，创新校所合作机制。

（1）创新校所一体办学的运行机制

成立校所一体办学机构即校所合作办学委员会，制定校所一体办学的相关制度。校所双方从共同制订人才培养方案、双向培训（即律师事务所为学校培训“双师”教学团队、学校为律师事务所培训律师）、共担课改建设职责、共建实训实习基地等方面进行深度合作。学校与黄河律师事务所合作共建律师助理实训室；与联合中正律师事务所、中吕律师事务所合作编写《司法仿真训练》、《诉讼法基本理论与实务》校本教材；校所共同完成专业教学过程、共建学训结合课程，邀请黄河律师事务所、联合中正律师事务所、中吕律师事务所共同参与专业教学；在校所一体办学过程中积极探索校所合作新途径，不断拓展新的合作律师事务所，在更高的层次和更广的领域推动校所合作的发展。

（2）创新多层面的校所对话协作机制

校所对话协作机制在学校管理层面、专业层面、律师与专业骨干教师层面建立。通过学校管理层面对话机制的建立，促进信息交流，拓展合作渠道，实现互惠互利、共同发展的校所合作新局面；通过专业层面对话机制的建立，共同研讨动态优化教学实施方案、共同建设实训基地；通过律师与专业骨干教师层面对话机制的建立，共同开发教材、教学辅导资料、共同研讨学生评价方案、共同实施教学等。召开校所合作办学委员会年会、就业现场咨询会等多形式的校所对话途径。形成校所“共创人才培养新模式，共研教学改革新方案，共建学生实习实训新基地，共探教学和管理新模式，共育双师型教师”的合作模式。

（3）创新助岗实习运行机制

探索实施“一年级认识实习、二年级实训基地的模拟实训、三年级助岗实习”的学训结合贯穿整个学习过程的培养方案，完善校外实习实训基地管理制度和考核办法，加快建立校外实习实训基地的进度，与20家律师事务所建立校所长期合作关系，建立由律师事务所参与的助岗实习运行机制，保证98%学生不少于1年的助岗实习，满足学生助岗实习需求。

五、建设进度

（一）人才培养模式与课程体系改革进度(见下表)

表1-5-1 人才培养模式与课程体系改革进度

| 建设内容 | 2013年6月 | 2014年6月 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完善工学结合人才培养模式. | 初步形成 | 完善 | 赵际平 |
| 构建以工作过程为导向的课程体系 | 初步形成 | 完善 | 赵际平 |
| 教学方法改革 | 初步形成 | 实践完善 | 赵际平 |

（二）优质课程和特色课建设进度（见下表）

表1-5-2 优质课程和特色课建设进度表

| 课程名称 | 建设内容 | 2013年6月 | 2014年6月 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法律事务训练 | 优质课程 | 制定文件、课程实施条件、课件比例40%与重点教学设计30% | 课件比例60%与重点教学设计70% | 高雅静 |
| 司法仿真训练 | 特色课程 | 制定文件、课程实施条件、课件比例35%与重点教学设计30% | 课件比例65%与重点教学设计70% | 马永哲 |
| 诉讼法基本理论与实务 | 特色课程 | 制定文件、课程实施条件、课件比例35﹪与重点教学设计30﹪ | 课件比例65﹪与重点教学设计70﹪ | 董文才 |

（三）校本教材和教辅资料建设进度（见下表）

表1-5-3 校本教材和教辅资料建设进度表

| 课程名称 | 建设内容 | 2013年6月 | 2014年6月 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 刑法基本理论与实务 | 编写配套课件、实训指导书与辅导资料 | 编写大纲 | 完成 | 王秀芳 |
| 民法基本理论与实务 | 编写配套课件、实训指导书与辅导资料 | 编写大纲 | 完成 | 裴国升 |
| 行政法基本理论与实务 | 编写配套课件、实训指导书与辅导资料 | 编写大纲 | 完成 | 董文才 |
| 司法仿真训练 | 编写校本教材及配套课件、实训指导书与辅导资料 | 编写大纲 | 完成 | 马永哲 |
| 诉讼法基本理论与实务 | 编写校本教材及配套课件、实训指导书与辅导资料 | 编写大纲 | 完成 | 董文才 |

（四）专业教学资源库建设规划进度（见下表）

表1-5-4 专业教学资源库建设规划进度表

| 序号 | 建设内容 | 负责人 | 建设规划 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013年6月 |
| 1 | 课程标准、教学设计、讲义、教案、 | 董文才 赵际平 马永哲 | 完成 |
| 2 | 学业评价标准 |  | 完成 |
| 3 | 优质课例等相关教学资源 |  | 完成 |

（五）校内实训条件建设进度（见下表）

表1-5-5 校内实训条件建设进度表

| 项目名称 | 2013年6月 | 2014年6月 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模拟法庭综合实训室 | 设备到位 | 投入使用及完善 | 马永哲 |
| 昶荣鉴定中心实训室 | 设备到位 | 投入使用及完善 | 郝华芳 |

（六）教改研究项目进度

表1-5-6 教改研究项目进度表

| 教研 项目 | 项目内容 | 完成时间 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中职法律事务人才培养特色及培养模式研究和实践 | 2014年6月 | 赵际平 |
| 2 | 司法文秘人才发展趋势与教学方法 研究和实践 | 2014年6月 | 范忠厚 |
| 3 | 中高职法律事务专业课程 及教材衔接研究 | 2014年6月 | 董文才 |

（七）师资队伍建设进度（见下表）

表1-5-7 师资队伍建设进度表

| 建设项目 | 2013年6月 | 2014年6月 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 培养专业带头人 | 2人 | 继续培养 | 赵际平 |
| 培养骨干教师 | 3人 | 3人 |  |
| 双师型教师 | 完成比例82% | 完成比例85% |  |
| 优化提升教师队伍，构建专兼职结合教学团队 | 聘请1名兼职教师，选派2名教师外出培训，组织8人次教师聆听学术讲座，选派30%专任教师实践。 | 聘请1名兼职教师，选派2名教师外出培训，组织8人次教师聆听学术讲座，组织校本培训。 |  |

（八）校所合作、工学结合运行机制建设进度表

表1-5-8 校所合作、工学结合运行机制建设进度表

| 建设项目 | 2013年6月 | 2014年6月 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 改革评价模式 | 初步形成 | 完善 | 赵际平 |
| 校所合作、学训结合运行机制建设 | 广泛合作 | 深度合作 |  |
| 建立助岗实习运行机制 | 完成15家 | 再完成5家 |  |

六、建设资金预算

法律事务专业建设投资总额为286万元，中央财政支持281万元，学校自筹5万元，具体分配情况见下表。

表1-5-10 法律事务专业建设资金预算表

单位：万元

| 重点支持专业名称 |  | 法律事务 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  | 4—1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  | 级地方财政投入 |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入： 学校自筹 |  |  | 合计 |
|  |  | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 |  | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  | 141 | 140 | 281 |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 5 | 286 |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1.培养模式改革 | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 2.优质课程建设 | 19 | 20 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  | 3.教学资源库建设 | 22 | 20 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
|  | 4.校内实训条件建设 | 24 | 23 | 47 |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 5 | 52 |
|  | 5.教改研究 | 9 | 9 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  | 小计 | 84 | 82 | 166 |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 5 | 171 |
| 师资 队伍 建设 | 1.培养和聘请专业带头人 | 12 | 12 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | 2.培养骨干教师 | 13 | 13 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  | 3.建设“双师型”教师队伍 | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 4.聘请兼职教师 | 7 | 7 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  | 小计 | 42 | 42 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |
| 校企合作、工 学结合 运行机 制建设 | 1.改革评价模式 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 2.校外实训基地运行管理 | 9 | 9 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  | 3.建立助岗实习运行机制 | 3 | 4 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | 小计 | 15 | 16 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| 其中实验实训设备费用小计 |  | 24 | 23 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |
| 其中师资培训进修费用小计 |  | 11 | 12 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |

七、建设保障措施

1．机构组织保障

成立由用人单位专家和专业教师组成的专业建设小组,全面负责专业建设与规划工作，实施专业建设计划，确保建设的顺利实施。

法律专业建设小组一览表

| 职务 | 姓名 | 工作单位 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 赵际平 | 山西省司法学校 | 高级讲师 |
| 副组长 | 阎建明 | 山西省公证员协会 | 会 长 |
|  | 高建生 | 山西中吕律师事务所 | 省律协副会长 |
| 组员 | 范忠厚 | 山西省司法学校 | 高级讲师 |
|  | 高 原 | 山西省司法学校 | 讲 师 |
|  | 高雅静 | 山西省司法学校 | 讲 师 |
|  | 裴国升 | 山西省司法学校 | 讲 师 |
|  | 刘 璐 | 山西省司法学校 | 助理讲师 |

2．制度保障

完善专业建设、课程建设、师资队伍建设的制度，从制度上保障了专业建设规划的实施。严格执行学校管理规定，包括专业负责人管理制度、招投标管理制度、资金管理办法、校内实训基地管理办法等。强化进度管理，各建设分项目落实到人，严格控制进度，确保按期完成建设任务。

（1）制定《山西省司法学校法律事务专业建设项目实施管理办法》，对项目建设的规划、实施、管理、进度、责任、检查等进行明确规定，并建立项目负责人制度，明确负责人的职责，严格按照批复的法律专业项目建设方案和任务书确定的建设内容，组织实施项目建设，确保项目建设进度、建设投资和预期目标。

（2）制定《山西省司法学校法律事务专业建设专项资金管理办法》，统筹安排各渠道建设资金，严格执行设备采购公开招标等法定程序，并在执行过程中按照精心预算、专款专用和严格审批的原则，科学合理使用专项资金，保证资金使用效益。

（3）制定《山西省司法学校学校法律事务专业建设项目绩效考核办法》，明确各项目责任人的责、权、利，将项目完成情况作为考核项目责任人的重要指标，设立专项基金，对成绩突出、效益显著的项目负责人予以表彰和奖励；对不能完成项目任务的项目负责人予以批评和处分。

（4）制定《山西省司法学校法律事务专业建设进度检查管理办法》，实施月报、季报、信息公布制度，定期对项目建设过程中的重要信息进行采集、统计和分析，对项目建设实施全过程管理，确保项目建设稳步实施。

3．资金保障

按资金预算计划，法律专业项目建设资金286万元。学校将按年度预算计划，确保项目资金足额用于法律专业建设，保证建设的顺利进行。

- 专业二：计算机速录重点支持专业建设计划

项目负责人：康淑芬

项目组成员：张继光、王学威、王振香、杨双荣、侯永刚、王晔

一、建设背景

（一）社会需求

2003年10月，中共中央组织部、国家人事部、最高人民法院联合下发了《人民法院书记员管理办法(试行)》，对书记员实行单独序列管理。从2003年开始面向社会招录书记员并实行聘任制管理。截至2010年，我国共有法官19.3万人，按照各级人民法院中每3个法官至少要配备1名书记员进行测算，仅法院系统，全国至少需6.4万余名书记员人才，山西省目前书记员缺口约3000名。

目前，山西经济正处于转型发展时期，随着我国第十二个五年发展规划纲要的提出，我省将有越来越多性质不同的企业设立，绝大多数企业都需要文秘，而同时具备文秘和速录技能的计算机速录专业学生将具有更大的优势，据不完全统计，目前山西仅速录人员缺口约20000名。

总之，我省乃至全国的速录岗位需求市场前景看好，已成为不争的事实，一些中小城市需要速记服务却没有速录人员可以聘请的现象经常出现。速录员在未来十年里需求量将会大大增加，这就为计算机速录专业发展提供了契机。

（二）专业定位

基于对速录人员的职业岗位业务范围的调研分析，结合中等职业教育的特点，我校计算机速录专业立足山西省市场需求，面向司法机关、大中型企业及速录服务公司等单位，培养从事书记员、速录秘书、速录师等工作，掌握从事速录、文秘、会议管理及司法庭审记录等方面的专业知识及专业技能，能够服务基层一线具有良好职业道德、必要文化知识、熟练速录技能等综合职业能力的高素质劳动者和技能型人才。

（三）专业现状

我校计算机速录专业成立较早，是学校骨干专业。目前已培养毕业生近500人，服务于山西省各级各类司法机构、大中型企业、会务接待中心。为山西经济的改革和发展提供了服务。

1．师资队伍实力较强

计算机速录专业现有专任教师12名，高级讲师2名，研究生（含硕士学位）3名，“双师型”教师9名。聘请行业专家、企业工程技术人员和社会能工巧匠3名做兼职教师。

2．实习实训条件较好

经过多年发展，我校计算机速录专业校内实习实训条件已初具规模。目前，校内建设有能同时容纳110名学生实训的计算机房4个，供计算机速录专业学生专门训练的实训室2个，共有计算机200台，训练软件200套，基本满足了实训教学的需要。

此外，学校积极开展校企合作，先后与太原市亚伟科技有限公司、太原市新发展速录科技有限公司等单位达成校企合作协议，并建立了稳定的校外实习实训基地，真正实现了工学结合、校企合作、顶岗实习的人才培养模式。

3．职业资格取证率和学生就业率较高

学校十分重视计算机速录专业学生的职业技能培养，积极创造条件加强学生职业技能训练，该专业毕业生就业率达96%。

（四）目前存在的问题和不足

1．实习实训条件有待加强

随着速录行业的发展，从业人员的实践技能要求越来越高。目前该专业的实习实训条件仅能满足基本训练，要提高训练水平，必须改善现有实习实训条件，特别要加强校企合作，加强校外实训基地建设，使学生在实践中提高专业技能。

2．教师专业实践技能有待提高

目前，该专业部分教师理论教学能力强，实践技能弱，不能完全胜任学生实习实训指导工作，加强“双师型”教师队伍建设已刻不容缓。

3．课程设置还不尽合理

专业技能课程设置存在重理论、轻实训，重全面、轻核心等问题，必须通过改革，突出专业技能课程的地位，建设相应的配套教材。

二、建设目标

（一）总体目标

经过两年的建设，计算机速录专业将逐步形成以服务学生就业为导向，以培养学生职业技能为核心，工作过程和学习过程相结合的人才培养模式，并以此作为切入点，按照速录职业岗位标准的核心能力要求进行课程体系改革，引导教学内容和教学方法改革。建设一支专兼结合的高水平“双师型”师资队伍，在课程建设、校企合作、教学资源共享等方面有重大突破。

（二）具体目标

1．人才培养目标

在计算机速录专业建设指导委员会的指导下，实施“工学结合、校企合作、顶岗实习”的人才培养模式，面向社会培养掌握适应现代文秘工作的基础知识、会议管理知识以及我国现行法律制度的基本知识，具备从事速录员、速录秘书、会议管理、书记员等实际工作的基本能力和基本技能，具备语言表达及文字运用能力、逻辑判断能力、社交能力等在内的其他综合能力以及良好的职业道德、团结协作精神和学习精神，热爱工作、身心健康的高素质劳动者和技能型人才。

2．师资队伍建设目标

通过两年的建设，培养1名计算机速录专业带头人，外聘1名专业带头人，主持教学方案的修订，主持课程体系的改革，组织教材和教辅资料的编写；加强专职教师队伍建设，培养4名骨干教师，形成骨干教师团队，增强教师队伍整体素质；选派专任教师轮换到企业顶岗实践锻炼；建设计算机速录专业“双师型”队伍，“双师型”素质教师占本专业教师的比例达90%以上；通过考核考察，从相关企业选拔聘用6名工程技术人员，承担实践性教学任务，参与专业建设工作。

3．实训基地建设目标

投入资金，对校内现有的计算机速录实训室进行设备更新和完善，同时积极与相关的企业联系，新增2个校外实训基地。通过两年的努力，校内外实训基地要逐步满足教师实践及本专业学生实践操作的需要。

4．优质课程建设目标

用两年的时间，建设优质课程1门，编写校本教材1本，编写相关教辅资料1本。

5．教学资源库建设目标

通过开发或引进，建设共享型计算机速录专业教学资源库。

6．教改研究目标

通过对教学过程及毕业生的跟踪调查，总结归纳教学经验，用以指导本专业的教学实践。

7．评价模式改革目标

通过两年的建设，基本形成教育与产业、学校与企业相结合的质量评价机制。

三、建设思路

通过对计算机速录人才社会需求的调研与分析，构建新的人才培养方案，以用人单位岗位技能标准为要求进行课程体系改革，积极推行校企合作、工学结合、顶岗实习的人才培养模式，并以此为契机，进行师资队伍建设，大力开展校企深度合作，把计算机速录专业打造成全国中职同类专业的示范专业。

四、建设内容

（一）人才培养模式与课程体系改革

1．人才培养模式改革

由企业和学校共同组建专业指导委员会，制定专业指导委员会管理办法，通过企业参与专业建设的全过程，改革以学校和课堂为中心的传统人才培养模式，逐步建立“工学结合、校企合作、顶岗实习”的人才培养模式。实行“1.5+0.5+1”的阶段式教学，即在前三个学期完成文化基础课程和专业技能课程教学，第四学期以进行集中专业技能训练为主，最后两个学期实行顶岗实习。在人才培养过程中，高度重视校企合作，积极深入企业调研，以职业能力培养为核心，根据专业方向的特点，把工学结合作为重要切入点进行课程开发和组织教学；高度重视实践教学环节，以社会需求为出发点，把实践教学贯穿于人才培养全过程，在教学计划中加大实践教学比例；高度重视学生的德育培养，增强岗位意识和敬业精神，全面提高学生的职业道德、职业技能，力争将学生培养成具有较强综合职业能力的高素质劳动者和技能型人才；全面推行“双证书”制度，将课程内容与速录师资格证考试有机结合起来，使学生顺利获得职业资格证书。

2．课程体系改革

以职业岗位标准为课程体系构建的逻辑起点，通过对行业和企业的调研，进一步明确专业培养目标；通过对岗位群和典型工作任务的分析，确定岗位职业能力，改革课程教学内容；根据教学内容和本专业人才的培养规律，对原有的专业课程体系进行改革。整体思路如下图所示：

岗位（群）

教学内容归纳

课程体系构建

课程内容重构

教学模式改革

人才培养目标

社会需求

行业调研

专业定位

典型工作任务

职业能力分析

教学内容选取

课程组织实施

学生顶岗实习

基于对速录专业的职业岗位的调研分析，确定计算机速录专业的核心能力为能够从事速录、文秘、会议管理及司法庭审记录等岗位工作的专业知识及专业技能。在课程设置上，以提高学生综合职业能力和服务终身发展为目标，贴近岗位实际工作过程，对接职业标准，更新课程内容、调整课程结构、创新教学方式，构建理实一体化的课程体系。同时，根据计算机速录专业的课程体系，围绕本专业核心能力的培养，将计算机操作员资格证考试和速录师资格证考试的内容融入到课堂教学和实训操作中。

3．优质课程建设

为强化对学生实践操作能力的培养，将核心课程《文字录入与排版》作为本专业的优质课程进行建设。同时针对本专业职业技能培养的特点，编写校本教材《文字录入与排版》，编写教辅材料《计算机速录实训指导》。

4．教学资源库建设

根据本专业教学特点，构建学生自主学习的平台。利用现有的网络学习平台，建设速录专业教学网络资源库，其中主要包括多媒体教学课件的开发、视频教学资源的录制、电子教辅资源的开发、电子教案的编制、试题库的建立以及实训素材库的建立等。

5．校内外实训条件建设

按照教、学、做一体化的要求，建设具有先进水平的校企协同管理的开放性实训基地。

（1）校内实训基地建设

购置速录软件或速录机，完善原有速录机房，加强软硬件设备建设。

（2）校外实训基地建设

深化校企合作，建立长效合作机制。与2家企业建立深度合作关系。结合企业管理制度制定校外顶岗实习及相关的管理制度，建立顶岗实习长效机制。

6．教改研究

教改研究的目的主要是总结专业建设过程中的经验，指导本专业的教学实践，为专业建设提供经验借鉴。主要完成《计算机速录员培养特色及培养模式研究》、《计算机速录发展趋势与教学方法研究》、《计算机速录专业毕业生质量跟踪调查》等教学论文的研究撰写工作。

（二）师资队伍建设

到2014年，计算机速录专业教师中，培养专业带头人2名，骨干教师4人，通过让教师到企业轮训等方式，使专业专任教师获得速录师及以上技术等级的教师人数增加50%，获得硕士学位或硕士在读人数增加50%，建立一支结构合理、“进得课堂，入得企业”、专兼结合的高素质“双师型”教师队伍，聘请6名企业兼职教师，建设一支专兼结合、结构优良、水平较高的优秀专业教学团队，满足本专业的师资要求。

1．培养和聘请专业带头人

聘用1名专业带头人，培养1名专业带头人。聘请的专业带头人需在速录公司工作5年以上，持有高级速录师证，在该行业内有一定的影响力。培养的专业带头人，对职业教育有深入了解，熟悉速录行业最新发展，能够把握该专业的教学改革方向。

2．培养骨干教师

培养骨干教师4人，具体措施如下：

（1）积极参加职业教育理论与计算机速录专业技术进修培训。

（2）到太原市亚伟科技有限公司、太原市新发展速录科技有限公司等企业锻炼与实践。

（3）利用校内实训基地条件参与对外技术服务，鼓励教师在校外实训基地兼职，进行对外技术支持、人员培训。

3．建设“双师型”教师队伍

通过支持和鼓励年青教师参加速录师及以上培训，提高专业技能水平，鼓励青年教师报读专业硕士学位，提高教师知识层次。建设期内，获得硕士学位或硕士在读人数达到10%，“双师型”教师占专任教师比例第一年度达到85%，第二年度达到90%。具体措施如下：

（1）建立和完善教师实践制度，按照每位教师的发展方向，专业课教师要到校外实训基地实践，提高专业实践能力。

（2）加强校内实践培训。利用深化人才培养模式改革以及实训基地建设的契机，开展对外速录服务，在工作和实践中培养和提高计算机速录专业师资队伍的工作实践能力和水平。

（3）鼓励和支持教师参加相应的职业资格考试并获得相关职业资格证书；招聘教师优先录用具有“双师型”资格的人员；要求新进教师来校工作2年内取得“双师”资格，现有专业教师中未取得“双师”资格的要求在2年内取得“双师”资格。

（4）鼓励和支持青年教师报读专业硕士学位，提高教师知识层次和专业技术水平。

4．聘请兼职教师

加强与企业的深度合作，积极引入行业专家和企业技术人员参与专业建设与教学，与学校共同构建专兼结合的专业教学团队。到2014年，聘请企业专家总数6人。

（1）将企业行业技术人员聘请为兼职教师，从事实训和顶岗实习的教学。

（2）聘请企业优秀员工参与人才培养模式改革，进行专业建设与课程建设，开发课程体系，制订人才培养方案。

（3）聘请校外实训基地相关技术人员作为导师指导并考核学生顶岗实习。

（三）校企合作、工学结合运行机制建设

1．改革评价模式

建立突出职业能力培养的课程标准，在教学结果评价上，以素质能力评价学生、以教学效果评价教师，实现三结合的评价模式，即校内成绩、职业资格考试与企业实践考核相结合，突出能力考核，基本形成学校与企业、校内与校外相结合的质量评价机制。

组织教师带领学生参加计算机速录专业及相关专业技能大赛，锻炼实训技能。培训和组织学生参加国家速录师资格考试，逐步将职业资格证书考试与核心课程考核衔接起来，将职业证书考核内容课程化。

2．创新校企合作机制

（1）成立专业建设校企合作指导委员会，建立长效合作运行机制。与企业共同制定专业设置、课程和教学计划，共同参与评价，共同参与学生实习实训教育和管理。

（2）建立与订单培养、工学结合合作企业双向交流机制。每年组织2-3次的双向交流活动，共同探讨如何加强合作，解决合作中出现的教学、教育及管理等方面的问题，保证合作顺畅有效。

（3）成立专业实训工作指导委员会。实训工作指导委员会通过建立质量监控体系，定期或随机检查和监督实训教学运行状态、实训场地和设备的运行情况，对在运行过程中存在的不足和问题进行分析，提出改进建议，促进校外实训基地有效运行，并对在实习基地运行过程中表现优秀的专任教师、企业兼职教师和学生进行表彰和奖励。

实训工作指导委员会对实训基地管理员和实训指导教师开展现代企业管理理念和做法的培训，组织实训基地管理员和实训指导教师与企业专家共同制定实训基地管理制度与措施，创建真实的工作环境和氛围。

3、建立顶岗实习运行机制，主要服务学生实训操作和顶岗实习。

为了保障学生顶岗实习顺利进行，保证实习效果，确保学生零距离上岗，成立顶岗实习管理领导小组和工作小组，制定顶岗实习单位的筛选和考核办法。与企业共同制订学生顶岗实习计划，明确实习目的和要求，同时安排专业指导教师带队、加强实习过程管理工作，制定详细的实习实施方案。进入企业后针对企业岗位需求现状，有针对性的开展入职培训。培训内容包括企业文化、岗位技能等，使学生明确岗位技能要求和企业各种规章制度。学生在顶岗实习过程中，要求针对岗位撰写实习总结。带队老师全程进行各个环节的监控与管理；不定期进行现场巡查，随时监控学生顶岗实习情况。实习结束前，与顶岗实习单位商议考核事宜，由专业指导教师和企业指导教师共同对学生的岗位技能和实习表现进行考核评价。

五、建设进度

（一）人才培养模式改革进度（见下表）

表2-5-1 培养模式改革进度

| 建设内容 | 2013年6月 | 2014年6月 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人才需求状况调研报告和专业方向分析方案 | 完成 | 完善 | 康淑芬 |
| 岗位职业能力调研报告 | 初步形成 | 完善 | 王学威 |
| 制定专业发展建设规划 | 初步完成 | 完善 | 康淑芬 |
| 制定专业教学计划 | 完成 | 完善 | 王振香 |

（二）优质课程建设进度（见下表）

表2-5-2 优质课程建设进度表

| 建设内容 | 2013年6月 | 2014年6月 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业核心课程标准 | 初步形成 | 完善 | 康淑芬 |
| 制定优质课程建设方案 | 完成 | 完善 | 王学威 |
| 编写《文字录入与排版》校本教材及教学课件库、电子教案 | 编写提纲 | 完成 | 康淑芬 |
| 编写《计算机速录实训指导》 | 编写提纲 | 完成 | 康淑芬 |

（三）专业教学资源库建设规划进度（见下表）

表2-5-3 专业教学资源库建设规划进度表

| 建设内容 | 2013年6月 | 2014年6月 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业资源库建设方案 | 初步形成 | 完善 | 康淑芬 王学威 王振香 杨双荣 |
| 多媒体课件库 | 初步形成 | 完善 |  |
| 电子教案 | 初步形成 | 完善 |  |
| 试题库 | 初步形成 | 完善 |  |
| 视频教学资源 | 初步形成 | 完善 |  |
| 实训素材库 | 初步形成 | 完善 |  |

（四）校内外实训条件建设进度（见下表）

表2-5-4 校内实训条件建设进度表

| 项目名称 | 2013年6月 | 2014年6月 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算机速录实训室 | 投入资金，购置速录软件或速录机 | 投入使用及完善 | 王 晔 侯永刚 |
| 计算机速录实训基地 | 与企业签订合作协议，建立一个校外实训基地 | 与企业签订合作协议，建立一个校外实训基地 | 康淑芬 |

（五）教改研究项目进度（见下表）

表2-5-5 教改研究项目进度表

| 教研项目 | 项目内容及负责人 | 完成时间 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机速录员培养特色及培养模式 研究与实践 | 2014年6月 | 康淑芬 |
| 2 | 计算机速录发展趋势与教学方法研究 | 2014年6月 | 王学威 |
| 3 | 计算机速录专业毕业生质量跟踪调查 | 2014年6月 | 杨双荣 |

（六）师资队伍建设进度（见下表）

表2-5-6 师资队伍建设进度表

| 建设项目 | 2013年6月（人） | 2014年6月（人） | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聘用专业带头人 | 1 | 1（续聘） | 康淑芬 王学威 王 晔 侯永刚 |
| 培养专业带头人 | 1 | 1(继续培养) |  |
| 培养骨干教师 | 2 | 2 |  |
| 聘请企业兼职教师 | 3 | 3 |  |
| 国内外进修、培训 | 5人 | 5人 |  |
| 企业顶岗实践 | 6人 | 6人 |  |
| 参加全省、全国的速录调研会 | 3人 | 3人 |  |

（七）办学体制机制创新与校企合作建设进度（见下表）

表2-5-7 办学体制机制创新与校企合作建设进度表

| 建设项目 | 2013年6月 | 2014年6月 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 改革评价模式 | 初步形成对学生能力考核的质量评价机制 | 完善质量评价机制 | 王学威王振香 杨双荣 |
| 校外实训基地运行管理 | 成立专业实训工作指导委员会 | 建立健全专业实训工作指导委员会运行机制 |  |
| 建立顶岗实习运行机制 | 制定顶岗实习单位的筛选和考核办法以及学生顶岗实习计划 | 完善顶岗实习单位的筛选和考核办法以及学生顶岗实习计划 |  |

六、建设资金预算（见下表）

| 重点支持专业名称 |  | 计算机速录 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  | 级地方财政投入 |  |  | 行业企业投入： |  |  |  |  | 其他投入： 学校自筹 |  |  | 合计 |
|  |  | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 |  | 小计 |  | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  | 156 | 156 | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 5 | 317 |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1.培养模式改革 | 11 | 11 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  | 2.优质课程建设 | 22 | 20 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
|  | 3.教学资源库建设 | 17 | 19 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | 4.校内实训条件建设 | 33 | 33 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 5 | 71 |
|  | 5.教改研究 | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 小计 | 93 | 93 | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 5 | 191 |
| 师资 队伍 建设 | 1.培养和聘请专业带头人 | 8 | 8 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  | 2.培养骨干教师 | 13 | 13 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  | 3.建设“双师型”教师队伍 | 20 | 19 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  | 4.聘请兼职教师 | 7 | 7 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  | 小计 | 48 | 47 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| 校企合作、工 学结合 运行机 制建设 | 1.改革评价模式 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 2.校外实训基地运行管理 | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 3.建立顶岗实习运行机制 | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 小计 | 15 | 16 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| 其中实验实训设备费用小计 |  | 33 | 33 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |
| 其中师资培训进修费用小计 |  | 17 | 16 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |

单位：万元

七、建设保障措施

（一）机构组织保障

成立由企业专家和专业教师组成的专业建设小组，全面负责专业建设与规划工作，实施专业建设计划，确保建设的顺利实施。

计算机速录专业建设小组一览表

| 职务 | 姓名 | 工作单位 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 康淑芬 | 山西省司法学校 | 讲师 |
| 副组长 | 张继光 | 太原市亚伟速录科技有限公司 | 工程师 |
| 组员 | 王学威 | 山西省司法学校 | 高级工程师 |
|  | 王振香 | 山西省司法学校 | 讲师 |
|  | 杨双荣 | 山西省司法学校 | 讲师 |
|  | 王 晔 | 山西省司法学校 | 助理讲师 |
|  | 侯永刚 | 山西省司法学校 | 助理讲师 |

（二）制度保障

完善有关专业建设、课程建设、师资队伍建设的制度，从制度上保障专业建设规划的实施。严格执行学校管理规定，包括专业负责人管理制度、招投标管理制度、资金管理办法、校内实训基地管理办法等。强化进度管理，严格控制进度，确保按期完成建设任务。

1．制定《山西省司法学校计算机速录专业建设项目实施管理办法》，对项目建设的规划、实施、管理、进度、责任、检查等进行明确规定，并建立项目负责人制度，明确负责人的职责，严格按照批复的计算机速录专业项目建设方案和任务书确定的建设内容，组织实施项目建设，确保项目建设进度、建设投资和预期目标。

2．制定《山西省司法学校计算机速录专业建设专项资金管理办法》，统筹安排建设资金，严格执行设备采购公开招标等法定程序，并在执行过程中按照精心预算、专款专用和严格审批的原则，科学合理使用专项资金，保证资金使用效益。

3．制定《山西省司法学校计算机速录专业建设项目绩效考核办法》，明确各项目责任人的责、权、利，将项目完成情况作为考核项目责任人的重要指标，设立专项基金，对成绩突出、效益显著的项目负责人予以表彰和奖励；对不能完成项目任务的项目负责人予以批评和处分。

4．制定《山西省司法学校计算机速录专业建设进度检查管理办法》，实施月报、季报、信息公布制度，定期对项目建设过程中的重要信息进行采集、统计和分析，对项目建设实施全过程管理，确保项目建设稳步实施。

（三）资金保障

按资金预算计划，计算机速录专业项目建设资金317万元，其中中央财政拨款312万元，学校自筹5万元。学校将按年度预算计划，确保项目资金足额用于计算机速录专业建设，保证建设的顺利进行。

- 专业三：物流服务与管理重点支持专业建设计划

项目负责人:赵素平

项目组成员:王旭升、沈才秀、杨冬梅、李琪芳、黄永吉、梁晓光

一、建设背景

（一）社会需求

经历了改革开放三十多年，我国经济走上了快速发展的轨道。其中，物流业的发展水平已经成为衡量我国现代服务业发展程度和经济发展效率的重要标志。随着物流业的发展，急需大量的专业人才，物流专业人才已被列为我国12类紧缺人才之一，专业发展潜力很大。在“十二五”规划中，国家大力发展物流产业，并将标准化物流园区、煤炭物流、粮食物流、应急物流、商贸物流、冷链物流建设等六项内容列入促进物流行业发展的6大专项规划。

“十二五”时期是山西省及太原市经济社会发展的重要战略机遇期，要实现转型跨越发展，现代物流业的发展就成为促进全省转型跨越发展的重点工作。作为我国经济战略腹地和交通中心，山西省地处中部地区，铁路、公路、航空等综合交通运输网络贯通南北，连接东西，具有发展现代物流业的巨大潜力和区位优势。省委书记袁纯清在2010年7月山西全省领导干部大会上首次提出“转型跨越发展”，强调我省转型发展、跨越发展的定位是:以建设国家新型能源和工业基地为基础，努力建设全国重要的现代制造业基地、中西部现代物流中心和生产性服务业大省，早日建成中部地区经济强省和文化强省。2010年12月，中央经济工作会议之后，经国务院同意，国家发改委正式批复设立“山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验区”，这是我国第一个全省域、全方位、系统性的综合配套改革试验区。中央将赋予山西“改革先行先试的试验权”，更是为山西成为物流大省提供了强大助推力。在2011年3月与来访山西客人的一次谈话中，袁纯清书记更明确地指出，山西作为煤炭外运大省，很大程度上是运输经济、物流经济。“十二五”时期，山西物流行业目前急需的物流人才就业岗位主要集中在：（1）第三方物流方面的企业，如运输企业、仓储企业、货运代理企业、快递企业等；（2）企业物流管理部门，如生产企业的采购、仓储和销售部门；商业企业的物流部门等。

省城太原是国家“十一五”期间重点建设的全国二级物流节点城市。尤其太中银铁路开通后，特殊的区位特点和能源等优势为太原发展现代物流业提供了良好条件。“十一五”期间太原市重点建设和完善了五大物流中心：太原物流枢纽园区、太原东物流中心、太原北物流中心、太原西物流中心、太原南物流中心，大大促进了山西和周边地区的经济发展，太原也将逐渐成为黄河中游区域物流中心。

近年来，全国物流业随着经济的发展和投资力度的加大得到了较快发展，但是山西物流业仍处于初级发展阶段，与社会化大生产和现代物流业的要求还有很大差距。当前山西物流业发展中存在的主要问题是∶物流人才严重匮乏，制约了物流行业发展；物流公司没有专业的物流人才，无法具备基本的物流服务能力。

目前，山西物流企业已有近1万家。专家预测，未来几年内，山西物流市场人才需求将保持年均25%的增长速度。这些企业中技能型、应用型物流中职人才奇缺，仅山西省80家龙头企业每年就需要技能型、应用型物流中职人才3000多名，最为抢手的是掌握现代经济贸易、运输、国际物流及物流管理理论和技能的经营型物流人才。同时，从企业用人的信息调研反馈中，也暴露出我国尤其是山西地区物流人才培养方面存在着浓重的传统物流特色，难以适应现代物流业跨越式发展的要求，缺乏现代物流所需要的技能型人才。

山西经济的转型跨越发展，物流行业企业对物流综合技能型人才的需求，为我校物流服务与管理专业的建设提供了前提条件和发展基础。

（二）专业定位

基于对我国和山西物流行业状况的调研，以及对物流职业岗位所需能力的分析，结合中等职业教育特点，我校物流专业应立足山西物流行业发展需求和企业用人需要，以工学结合为平台，以校企合作为途径，面向基层、服务企业，培养具有良好职业道德、必要文化知识、熟练物流服务与管理技能等综合职业能力的高素质劳动者和技能型人才。

（三）专业现状

进入21世纪，物流业逐步形成和迅速发展。为适应物流业发展带来的人才需求，我校适时开设了物流服务与管理专业。

1．实训基地建设：我校现有物流服务与管理专业模拟物流工作室1个，可以基本满足本专业学生的校内实训，但不能完全满足实训教学需求，实训设施设备需进一步完善。在校外，我们与太原旭升物流有限公司、太原美特好物流配送中心等物流企业开展合作，建立校外实训基地，学生可以在企业各岗位进行操作实训。

2．教学改革：物流服务与管理专业的教学改革主要体现在课程体系的改革、教学方法改革和考试方法改革等几个方面。

课程体系的改革坚持以职业能力培养为核心，专业课程按照面向的企业岗位所需要技能及知识要求进行设置，并将职业岗位证书的考核内容课程化。

教学方法的改革，围绕学生实践技能的培养和提高，强调了理论教学与实践教学相结合。教师具有了实践教学的观念，逐步采用了实践教学的教学方法，教学改革已经取得了初步效果。

考试方法的改革，逐步突出了学生技能培养的考核，探索了校内考试和参加国家物流员技能鉴定等考试相结合的考核形式，并逐渐推行以证代考。

3．毕业生质量及就业情况：从学生工作单位反馈回的情况看，我校已毕业学生中的大多数得到了用人单位好评，从学生的素质和技能是否满足工作岗位的需求看，还有待于进一步提高。

（四）我校物流服务与管理专业目前存在的主要问题

1．校内实训设施有待完善

我校原有的物流服务与管理专业模拟物流工作室，不能适应现代物流教学需要。尤其仓储、运输、配送、物流信息技术等课程所需要的一些模拟实验实训设施设备如重力托盘货架、流利货架等仓储设备，仓储堆垛设备，输送分拣设备，电子标签拣货设备欠缺，影响了教学效果。

2．校企合作的深度和广度有待提高

鉴于物流服务与管理专业培养物流人才的专业针对性强，在有限的合作企业中，有的仅停留在相互交流、提供参观等层面，深度合作不够，尤其在校企共建实训室、共同参与教学过程与教学评价等方面不尽人意，在某种程度上影响了专业的发展。目前校外实习实训基地建设，仅与太原旭升物流有限公司、太原美特好物流配送中心等企业开展了合作，数量还比较少，校企合作的规范性及校企合作的深度和广度还有待提高。

3．师资队伍建设有待加强

物流专业在我校属较为年轻的专业，师资相对缺乏。本专业要求教师既掌握物流知识和技能，又掌握物流设备的操作技能，对专业教师的应知应会要求很高，需要教师到企业实践，搜集资料，积累经验，掌握实践技能。

4．毕业生的专业技能还不能与用人单位的岗位标准完全对接

由于学校实训设施与用人单位作业设施、学校课程内容与用人单位岗位标准、学校考核评价与用人单位考核评价没有实现完全对接，导致培养的学生专业技能与用人单位的要求还有一定的差距。

二、建设目标

（一）总体目标

依托国家示范性学校建设项目的实施，通过两年时间建设，物流服务与管理专业将逐步形成以职业活动为导向，以培养学生岗位能力为核心，探索和完善工学结合的人才培养模式，并以此作为重要切入点，建成符合职业岗位群核心能力要求的课程体系，创新教学内容和教学方式，建设一支专兼结合的“双师型”师资队伍，在人才培养模式、课程体系改革、教学模式与内容创新、教材开发、师资队伍建设、校内外实训基地建设等方面有所突破。

（二）具体指标

1．人才培养模式改革

通过行业调研与进一步深化校企合作的方式，按照物流业态的多元发展的需要，以及物流人才培养规律，分阶段实现职业能力的递进；按照物流专业的人才培养要求和企业岗位典型工作任务，设置专业职业素养训练和专业核心课程；通过课内课外、学校和企业相结合的方式，内修素质外练技能，形成具有物流服务与管理专业特色的人才培养模式。

2．课程体系改革

基于岗位工作过程开发课程，聘请企业专家参与课程改革,对企业一线的岗位能力进行分解，确定物流专业的核心能力。坚持以岗位为目标，任务为引领，能力为本位，项目为载体，把专业知识点融入能力培养过程之中，构建基于岗位工作过程的课程体系，进一步完善人才培养方案。

3．优质课程建设

按照企业岗位需求，进一步调整课程结构与课程内容。根据职业岗位标准对知识、能力的要求，以及岗位上完成的任务和项目，结合学生认知规律，以工作任务为线索，以岗位能力为核心、以项目为载体，完成《配送实务》、《仓储作业》、《运输作业实务》等3门优质课程的建设任务及考核评价体系，并完成该3门课程课件、电子教案的编制工作。

4．教学资源库建设

完善专业资源库建设方案，进一步构建教学资源库系统，购置专业图书、电子图书等资料，扩建专业素材库，建立并完善试题库；加强教学资源网络化、信息化建设，建立课程教学资源包（课件、电子教案、物流案例等），并加以广泛应用，为教学提供资源保证。

5．校内外实训基地和校企合作机制建设

两年内，学校和企业共同建成由企业专家参与管理的工学结合实训中心，实行企业文化进中心，按企业标准管理中心。促进知识学习、技能实训、工作实践和职业鉴定等功能的整合，推动教、学、做的统一，实现学生全面发展，建立4个校外实训基地，使学校成为行业和区域校企合作的典范。

6．师资队伍建设

通过国内外进修、培训、企业实践等途径，自己培养1名和聘用1名专业带头人、培养5名骨干教师，聘用2名骨干教师和3名兼职教师，加强年轻教师培训，物流专业“双师”比例达到85%。保障教师下企业顶岗实践的实施，提升专任教师“双师”素质，建设“双师型”结构专业教师队伍。

7．评价模式改革

邀请企业参与“工学结合”期间学生的考核标准制定与执行，完善以素质能力评价学生、以教学效果评价教师、以贡献水平评价学校，基本形成学校与产业、校内与校外结合的质量评价机制。

三、建设思路

依据物流服务与管理专业所对应的职业岗位需求，构建课程体系；以校企合作为平台，创新人才培养模式和实施课程改革与教材建设。

改善师资队伍结构，聘用有实践经验的行业专家、企业工程技术人员和社会能工巧匠等担任兼职教师。选送教师在职进修培训，到企业实践，加强专业带头人、骨干教师和双师型教师培养，提高师资队伍整体水平。

以创新校企合作机制为出发点，以工学结合为主要培养途径，拓展校企合作的内涵，加强校内外实训基地建设和完善运行管理；完善校企合作形式，改革评价模式，建立顶岗实习运行机制。

四、建设内容

（一）人才培养模式与课程体系改革

1．培养模式改革

由企业和学校共同组建专业指导委员会，制定专业指导委员会管理办法，通过企业参与专业建设的全过程，改革以学校和课堂为中心的传统人才培养模式，完善“工学结合”的人才培养模式。

学校与企业共同参与顶岗实习教育管理工作，成立专门的工作小组。班主任老师和专业教师深入企业，负责顶岗实习期间全过程的教育教学管理与监控。学校与企业共同制定标准，考核学生在不同岗位的实习情况，不合格的要重新轮岗，直至合格为止。

（1）调研人才需求，确立专业培养方向。

选派专业教师通过市场调研,分析人才需求状况，结合学校实际情况,对专业培养方向进行调研与可行性分析,以适应山西重工企业、仓储运输等第三方物流企业，兼顾商业企业物流人才需求为核心，努力使人才培养与市场需求相对接。

（2）分析与确定岗位群及相应岗位能力

通过深入企业、用人单位各岗位进行调查研究，并与企业合作共同完成所选定专业培养方向对应的岗位群及相应岗位能力的分析与确定，为开发体现“工学结合、校企合作”的课程体系做好准备。

（3）开发体现“工学结合、校企合作”特色的课程体系

根据岗位群工作能力要求和本专业面向的物流岗位工作过程开设课程，调整现有课程体系，专业指导委员会参与制订学生培养方案，并编制专业教学计划。

（4）确立优质课程建设方案

拟将《仓储作业》、《配送实务》、《运输作业实务》等3门课程确定为本专业的优质课程。以“工学结合、校企合作”的方式，对该3门优质课程的教学方法和任务目标、教材内容等进行改革，提出改革与建设方案。

（5）逐步将职业证书考核课程化

在课程体系改革中，将物流职业证书考核的内容融合到专业课程之中，将职业证书考核课程化，专业课程考核与职业技能对接。

（6）强化实践教学

融合物流企业典型工作过程，创设模拟工作情境，切实增强专业教学的实践性、针对性和有效性。通过校企合作，工学结合，提高专业技能课实践教学的学时比例。具体实施分三步走：第一步，知识准备阶段。第1、2学期在校内完成各岗位所需职业基础理论知识的教学，包括文化基础课、专业技能课，使学生具有初步的物流知识及素养。之后进入识岗学习环节，即让学生到物流企业进行学习，将所学的职业基础知识与实际工作岗位的要求对接。第二步，技能培养阶段。第3、4学期进入岗位技能培养阶段。紧紧围绕职业岗位能力，利用校内物流实训基地，模拟现场教学，完成集“教、学、做”为一体的物流项目理论教学与物流模拟实践训练教学，同时完成相应的物流职业资格考试鉴定工作,并在第4学期末进入校外实训基地学习。第三步，实践与提高阶段。第5、6学期学生到企业进行顶岗实习，以培养学生独立完成相关工作的能力，从而进一步提高综合素质，并达到预就业目的。

2．优质课程建设

组织专业教师深入企业进行调研，完成岗位执业能力调研报告，与物流企业相关人员组成课程建设小组，共同构建基于物流服务岗位的职业能力课程体系，拟制优质课程建设方案，完成对“仓储作业”、“配送实务”、“运输作业实务”等3门优质课程课件、电子教案的编制工作。

3．教学资源库建设

在调研的基础上，完成教学资源库的建设工作；完善专业资源库建设方案，进一步构建教学资源库系统，购置专业图书、电子图书等资料，扩建专业素材库，建立并完善试题库；加强教学资源信息化建设,建立课程教学资源包（电子课件与物流案例等），为教学提供资源保证。

4．校内外实训条件建设

按照教、学、做一体化的要求，建设具有先进水平的开放性校企协同管理的校内外实训基地。

（1）校内实训条件建设

为了配合课程体系改革和优质课程建设，创造校内实习实训条件，实施“工学结合”的人才培养模式，将改扩建物流服务与管理专业模拟物流工作室。

我校改扩建后投入使用的模拟物流工作室，要与优质课程建设等紧密联系，能完成以下专业实训模块：

校内外实训训练项目一览表

| 实训项目 | 主要实训内容 |
| --- | --- |
| 仓储实训 | 出入库作业，储存保管，验收盘点，仓储信息处理等 |
| 运输实训 | 业务受理，运输计划和调度，运输跟踪管理，运输信息处理等 |
| 配送实训 | 订单处理，电子标签拣货，输送分拣作业，配货，贴标签、包装等流通加工，配载，配送信息处理等 |
| 物流设备操作训练 | 熟练使用物流相关设备（输送机、打包机、电子标签拣货系统等） |
| 物流信息实训 | 仓储、运输、配送、采购等作业的信息处理流程 |

模拟物流工作室应配备计算机、条码设备、储存保管设备、输送分拣设备、电子标签拣货设备、装卸搬运叉车设备、流通加工辅助设备等主要设备及其他辅助设备。

（2）校外实训基地建设

深化校企合作，建立长效合作机制。对可承担20人以上学生实训的原有校外实训基地进行规范，重签协议。与太原旭升物流有限公司、太原美特好物流配送中心、中国邮政山西邮政物流公司、山西唐久物流有限公司等4家企业建立稳定合作关系。

5．教改研究

教改研究的目的主要是总结专业建设过程中的经验，指导本专业的教学实践。根据物流发展趋势及中职生的特点进行教学方法研究和培养模式研究，主要完成3篇物流服务与管理专业的教学论文的研究撰写工作，并为其他专业建设提供经验借鉴。

（二）师资队伍建设

制定专业教师队伍建设方案，建设一支具有德育工作能力、专业教学能力、实训指导能力等综合素质的专兼职结合的师资队伍，使“双师”教师比例达到85%。

1．培养和聘请专业带头人

两年内，培养专业带头人1名，并从行业企业聘用专业带头人1名。通过专业带头人主持专业调研、参与优质课程建设、指导实训室建设、以及为企业提供服务等工作过程中，使其得到锻炼和提高。

（1）培养专业带头人措施：

①选派培养对象到国内或国外院校进修学习；

②选派培养对象到国内或国外著名物流企业实践；

③选送培养对象参加全国、省等行业研讨会。

（2）聘请专业带头人条件：

①具有该行业一线工作经历5年以上；

②在该行业协会担任过职务或者在本行业担任过较高职务；

③有中高级职称。

（3）对专业带头人的要求：

①主持课程体系开发、优质课程课件及电子教案的编制、实训基地建设方案建设及指导工作；

②每年做1次学术交流报告或发表1篇学术论文；

③专业带头人负责2名青年教师的专业实践指导工作；

④每年为本专业教师开展专题培训讲座2次。

2．培养骨干教师

两年内，培养骨干教师5名，并聘用骨干教师2名。通过为骨干教师搭建课程建设、教学改革与实践平台，促进他们在实践中快速成长。

（1）培养措施：

①选送骨干培养对象到国内或国外院校等进修、培训；

②选送骨干培养对象到国内或国外物流企业实践；

③选送骨干培养对象参加全国、省等行业研讨会；

④适时聘用专业骨干教师。

（2）对骨干教师的要求:

①参与开发物流专业优质课程及其课件及电子教案的编制；

②积极参加各级各类教科研活动，每年发表学术或教科研论文1篇。

3．建设“双师型”教师队伍

专业教师将根据分工，通过接受先进职教理念和掌握专业实践技能，接受物流行业、企业实践锻炼与培训，具有扎实的课程实施能力和专业岗位技能，具备所任课程范围内的岗位技能，优化“双师型”教学队伍结构。

具体措施：

①到国内或国外院校进修或培训；

②到国内或国外企业参观、调研或培训等；

③邀请国内外专家或物流企业骨干人员举办讲座；

④参与1门优质课程开发和建设；

⑤取得相关专业职业资格证书，承担社会服务项目。

4．聘请兼职教师

兼职教师主要从物流行业中高水平的企业人才中选聘，他们既是企业一线的工程技术人员或能工巧匠，也作为学校的教师。对兼职教师的管理由企业和学校共同完成，其工作绩效由企业和学校共同考核。通过兼职教师参与专业教学和专职教师下厂实践锻炼，形成专兼结合的“双师型”教师队伍，使其为学校的教学、实训服务。两年内，本专业的兼职教师要达到3名。具体要求：

①进行专业实践教学、物流专题讲座，参与课程开发；

②担任《仓储作业》、《配送实务》、《运输作业实务》等优质课程的实训指导等；

③带领学生开展物流实践项目，教学质量评价为优良以上。

（三）办学体制机制创新与校企合作

1．改革评价模式

加大教学管理和监控的力度，邀请企业参与学生的考核标准的制定与协助执行，逐步完善以社会评价为核心，建立社会、企业、学校共同参与的教学质量监控评价体系；加强过程管理，监控培养过程，考核培养结果。对专业培养质量的评价，采取学校和企业综合考评的方法。

加强毕业生的跟踪调查，建立完善的毕业生反馈制度，定期与毕业生及企业联系，及时了解企业的反馈，及时取得学生在企业的全面信息，以利于专业的建设与发展。

2．校外实训基地运行管理

修订《校外实训基地建设管理办法》，与太原旭升物流有限公司、山西唐久物流有限公司、太原美特好物流配送中心等合作，建立比较稳定的校外实训基地，探索和创新校企合作办学的运行机制；完善与工学结合人才培养模式相适应的管理模式和机制，重点是有关生产性实训的管理制度、作业规程、考核办法及顶岗实习的管理办法；校企开展双向培训（学校为企业培训员工、企业为学校培训教师）；企业全程参与专业课程建设和校内实训项目建设。

3．建立顶岗实习运行机制

建立校企长期合作机制和校企对话协作机制，完善学生顶岗实习管理办法，服务学生顶岗实习。建立学校管理层面、专业层面、企业一线人员与专业骨干教师层面等多层面的对话协作机制。通过学校管理层面对话机制的建立，在学校、物流企业之间形成共同发展的合作局面；通过专业层面对话机制的建立，共同研讨并动态优化教学实施方案、共同开发培训项目、共同建设实训基地；通过企业一线人员与专业骨干教师层面对话机制的建立，共同开发教材、共同研讨学生评价方案、共同实施教学等，并每年举办专业指导委员会年会、大型就业现场咨询会等多种形式的校企对话。

五、建设进度

根据国家中等职业教育改革发展示范校建设计划项目的总体建设进度要求，物流专业建设按照“总体规划、分步实施”的原则进行，基本建设期为2年。具体建设进程如下：

- 培养模式改革进度（见下表）

表3-5-1 培养模式改革进度表

| 建设内容 | 2013年6月 | 2014年6月 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人才需求状况调研报告 和专业方向分析方案 | 完成 | 完善 | 杨冬梅 |
| 岗位群及相应岗位能力分析方案 | 初步形成 | 完善 | 沈才秀 |
| 开发体现“工学结合、校企合作”特色的课程体系 | 初步形成 | 完善 | 赵素平 |
| 专业发展建设规划 | 初步完成 | 完善 | 黄永吉 |
| 专业教学实施方案 | 完成 | 完善 | 赵素平 |
| 优质课程建设方案 | 完成 | 完善 | 李琪芳 |

- 优质课程建设进度（见下表）

表3-5-2 优质课程建设进度表

| 建设内容 | 2013年6月 | 2014年6月 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《仓储作业》课件、电子教案 | 编写提纲 | 完成 | 赵素平 |
| 《配送实务》课件、电子教案 | 编写提纲 | 完成 | 杨冬梅 |
| 《运输作业实务》课件、电子教案 | 编写提纲 | 完成 | 李琪芳 |
| 学生技能训练实施方案 | 完成 | 完善 | 沈才秀 |

（三）专业教学资源库建设进度（见下表）

表3-5-3 专业教学资源库建设进度表

| 建设内容 | 2013年6月 | 2014年6月 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业资源库建设方案 | 初步形成 | 完善 | 赵素平 |
| 课程教学资源包（3套） | 初步形成 | 完善 | 李琪芳 |
| 教学资源信息化系统 | 初步形成 | 完善 | 赵素平 |
| 课件、电子教案、素材库 | 初步形成 | 完善 | 沈才秀 |
| 专业试题库 | 初步形成 | 完善 | 李琪芳 |
| 物流专业国家精品课程资源共享平台（教育部） | 初步形成 | 完善 | 赵素平 |

（四）校内实训条件建设（见下表）

表3-5-4 校内实训条件建设进度表

| 项目名称 | 2013年6月 | 2014年6月 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模拟物流工作室 | 设备到位 | 投入使用及完善管理 | 赵素平 |

（五）教改研究项目进度（见下表）

表3-5-5 教改研究项目进度表

| 教研项目 | 项目内容及负责人 | 完成时间 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物流发展趋势与物流教学方法研究 | 2014年6月 | 李琪芳 |
| 2 | 中职物流人才培养特色及培养模式研究 | 2014年6月 | 赵素平 |
| 3 | 物流服务与管理专业毕业生质量跟踪调查 | 2014年6月 | 梁晓光 |

（六）师资队伍建设进度（见下表）

表3-5-6 师资队伍建设进度表

| 建设项目 | 2013年6月（人） | 2014年6月（人） | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聘请专业带头人 | 1 | 1（续聘） | 赵素平 |
| 培养专业带头人 | 1 | 1（续培） |  |
| 培养骨干教师 | 2 | 3 |  |
| 聘请企业兼职教师 | 1 | 2 |  |
| 国内或国外 进修、培训 | 6 | 6 |  |
| 企业实践 | 8 | 8 |  |
| 到全国、全省等进行物流参观、调研，参加物流年会等 | 8 | 8 |  |

（七）办学体制机制创新与校企合作建设进度（见下表）

表3-5-7 办学体制机制创新与校企合作建设进度表

| 建设项目 | 2013年6月 | 2014年6月 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 改革评价模式 | 初步形成 | 完善 | 赵素平 |
| 校外实训基地运行管理 | 完成2个 | 完成2个 |  |
| 建立顶岗实习运行机制 | 初步形成 | 完善 |  |

六、资金投入预算表

单位：万元

| 重点支持专业名称 |  | 物流服务与管理 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  | 级地方财政投入 |  |  | 行业企业投入： |  |  |  |  | 其他投入： 学校自筹 |  |  | 合计 |
|  |  | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 |  | 小计 |  | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  | 173 | 174 | 347 |  |  |  | 20 | 30 |  | 50 |  | 2.5 | 2.5 | 5 | 402 |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1.培养模式改革 | 12 | 12 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | 2.优质课程建设 | 28 | 29 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |
|  | 3.教学资源库建设 | 19 | 19 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  | 4.校内实训条件建设 | 38 | 37 | 75 |  |  |  | 20 | 30 |  | 50 |  | 2.5 | 2.5 | 5 | 130 |
|  | 5.教改研究 | 11 | 11 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  | 小计 | 108 | 108 | 216 |  |  |  | 20 | 30 |  | 50 |  | 2.5 | 2.5 | 5 | 271 |
| 师资 队伍 建设 | 1.培养和聘请专业带头人 | 9 | 9 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  | 2.培养骨干教师 | 14 | 13 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  | 3.建设“双师型”教师队伍 | 20 | 20 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | 4.聘请兼职教师 | 7 | 8 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 小计 | 50 | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 校企合作、工 学结合 运行机 制建设 | 1.改革评价模式 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 2.校外实训基地运行管理 | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 3.建立顶岗实习运行机制 | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 小计 | 15 | 16 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| 其中实验实训设备费用小计 |  | 37 | 38 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 其中师资培训进修费用小计 |  | 19 | 19 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

七、建设保障措施

（一）机构组织保障

成立由企业专家和专业教师组成的专业建设小组,全面负责专业建设与规划工作，实施专业建设计划，确保建设的顺利实施。

物流服务与管理专业建设工作小组一览表

| 职务 | 姓名 | 工作单位 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 赵素平 | 山西省司法学校 | 讲 师 |
| 副组长 | 王旭升 | 太原旭升物流有限公司 | 工 程 师 |
| 组 员 | 沈才秀 | 山西省司法学校 | 高级讲师 |
|  | 杨冬梅 | 山西省司法学校 | 高级讲师 |
|  | 李琪芳 | 山西省司法学校 | 讲 师 |
|  | 黄永吉 | 山西省司法学校 | 高级讲师 |
|  | 梁晓光 | 山西省司法学校 | 讲 师 |

（二）制度保障

完善有关专业建设、课程建设、师资队伍建设的制度，从制度上保障专业建设规划的实施。严格执行学校管理规定，包括专业负责人管理制度、招投标管理制度、资金管理办法、校内实训基地管理办法等。强化进度管理，各项建设分项目落实到人，严格控制进度，确保按期完成建设任务。

1．制定《山西省司法学校物流服务与管理专业建设项目实施管理办法》，对项目建设的规划、实施、管理、进度、责任、检查等进行明确规定，并建立项目负责人制度，明确负责人的职责，严格按照批复的物流服务与管理专业项目建设方案和任务书确定的建设内容，组织实施项目建设，确保项目建设进度、建设投资和预期目标。

2．制定《山西省司法学校物流服务与管理专业建设专项资金管理办法》，统筹安排各渠道建设资金，严格执行设备采购公开招标等法定程序，并在执行过程中按照精心预算、专款专用和严格审批的原则，科学合理使用专项资金，保证资金使用效益。

3．制定《山西省司法学校物流服务与管理专业建设项目绩效考核办法》，明确各项目责任人的责、权、利，将项目完成情况作为考核项目责任人的重要指标，设立专项基金，对成绩突出、效益显著的项目负责人予以表彰和奖励；对不能完成项目任务的项目负责人予以批评和处分。

4．制定《山西省司法学校物流服务与管理专业建设进度检查管理办法》，实施月报、季报、信息公布制度，定期对项目建设过程中的重要信息进行采集、统计和分析，对项目建设实施全过程管理，确保项目建设稳步实施。

（三）资金保障

按资金预算计划，物流服务与管理专业项目建设资金322万元。学校将按年度预算计划，确保项目资金足额用于物流服务与管理专业建设，保证建设的顺利进行。

- 二、其他特色项目建设计划

- 项目一：“1+X”社会培训特色项目建设计划

项目负责人：王亮生

项目组成员：高晓玲、郝华芳、陈若姝、刘军荣、李靖

我校在大力加强专业建设的同时，非常重视社会培训工作，将社会培训工作作为学校转型发展的主要路径之一。自2007年以来，经省司法厅批准，学校设立了山西省基层法律工作者培训基地、山西省司法鉴定人继续教育基地，学校与中国政法大学合作成立了中国政法大学司法考试学院山西分院；经太原市人力资源与社会保障局批准，学校又成为太原市创业培训和太原市农民工下岗失业人员培训定点机构。初步形成了以法律类培训为主干，以其他社会培训为拓展和延伸的社会培训体系，充分发挥了学校服务社会的功能作用，强力推进了学校的转型和发展。

按照国家示范校建设的要求，我们在充分调查研究和论证的基础上，将以上培训提升和确立为“1+X”社会培训特色项目，即：“1”为法律类培训，“X”为其他社会培训，“1”是主体和龙头，“X”是拓展和延伸。“1+X”社会培训充分发挥我校的办学优势，在搞好法律类培训的同时，带动其他社会培训的开展，着力推进了特色项目的建设和发展。

一、需求论证

《国务院关于加强职业培训促进就业的意见》（国发[2010]36号），明确指出要充分认识加强职业培训的重要性和紧迫性,要建立覆盖对象广泛、培训形式多样、管理运作规范、保障措施健全的职业培训工作新机制，建立面向全体劳动者的职业培训制度，加快培养数以亿计的高素质技能劳动者。可见，社会培训的客观需求不仅紧迫，而且培训市场的潜在规模也非常巨大。

（一）依法治国，建设社会主义法治国家是我国的基本治国方略。各乡镇司法所和基层法律服务人员迫切需要进行培训。“山西省基层法律工作者培训基地”的成立，旨在进一步加强我省基层法律服务队伍建设，提高基层法律服务工作者的政治素质、业务素质和职业道德素质。基层法律工作者的培训具有广泛的行业需求，目前山西省具有基层法律服务机构871所，基层法律工作者3952人，每年需接受培训人员近2000人。

（二）自2007年10月1日国家司法部《司法鉴定程序通则》实施以来，为不断提高我省司法鉴定人的业务素质和鉴定能力，经山西省司法厅批准，“山西省司法鉴定人继续教育基地”在我校挂牌成立，基地的成立，对全省司法鉴定事业的可持续发展有着重大而又深远的意义，目前全省具有司法鉴定机构120余家，司法鉴定工作者4000余人，每年需接受培训人员近2000人。

（三）随着各大高校的逐年扩招，大学生“毕业即走向失业”的社会现象已屡见不鲜，尤其是法律专业毕业生，取得司法资格是其对口就业的必要条件。据调查显示国家司法考试报考人数呈逐年上升态势，2011年全国报考人数上升为41万人，其中山西省报考人数近1.3万人。可见，社会对司法考试培训的需求在逐年扩大，开展司法考试培训生源市场充足。

（四）根据《山西省劳动和社会保障厅关于实施特别职业培训计划的意见》（晋劳社厅发[2009]31号）文件要求对农民工、城镇下岗失业人员进行岗位技能培训、创业培训。开展此两项培训具有服务经济发展、维护社会稳定的重要作用，在特定时期对促进就业、稳定就业具有非常重要意义。十二五期间，山西省每年要组织培训农村转移就业劳动者和城镇登记失业人员30万人，有创业愿望的劳动者3万人。可见，此两项培训生源市场充裕，具有广阔的市场前景。实施此项培训将作为服务企业、服务劳动者的一项重要的民生工程。

二、建设目标

按照国家示范性学校建设的总体规划和要求，加强对特色项目的统筹规划，分布实施和重点突破，到2014年6月基本上形成以法律类培训为骨干，其他项目的社会培训为支撑的项目建设体系，将山西省基层法律工作者培训和司法鉴定人继续教育两个基地及中国政法大学司法考试学院山西分院初步建设成为在全省具有广泛影响力的行业培训知名品牌，将其他项目的社会培训建设成具有一定竞争力和显明特色的项目。到2014年6月，各类培训共计达到15000余人次。

三、建设思路

以国家示范性学校建设为契机，坚持“统筹兼顾，发挥优势，注重特色，提高质量”的原则，紧紧围绕社会需要和各类劳动者的需求，加大培训投入，扩大培训规模，提升培训能力，切实帮助劳动者提高就业、再就业和创业能力。

四、建设内容

对于“1+X”社会培训特色项目，我校计划重点围绕基层法律工作者培训、国家司法考试培训、司法鉴定人培训的继续建设，农民工下岗失业人员培训、创业培训的开发建设，培训环境硬件设施继续建设三方面进行:

（一）基层法律工作者培训、国家司法考试培训、司法鉴定人培训的继续建设

我校基于专业设置，教学资源优势，现已开发和进行了基层法律工作者培训、司法鉴定人培训及国家司法考试培训，三个特色项目的对外培训。2013年6月预计基层法律工作者培训学员1575人次，国家司法考试培训学员3375人次、司法鉴定人培训学员1675人次；2014年6月预计基层法律工作者培训学员1575人次，国家司法考试培训学员4500人次、司法鉴定人培训学员1675人次。对于此项目，重点围绕以下几点进行建设：

1．着眼社会需求，建立社会培训调研开发工作组。研发组主要工作任务为:调研论证现有培训的有效性和实用性，并及时跟踪调整。同时，关注重点人群的培训需求，包括基层法律工作者岗前培训和继续教育，司法鉴定人业务技能提升培训，参加国家司法考试人群的专项培训等，开发设立年度实施计划和中长期发展规划。

2．依据教学资源特色和社会调研加快建设培训菜单。根据社会调研情况，结合不同培训人群特点和岗位需求，各专项培训制定相应培训菜单。具体要求:各培训菜单必须体现针对性、有效性；在菜单设置工作中，建立和完善相关配套制度，使各项培训制度化，规范化。根据各类法律工作者的不同需求特征，建设不同方式的培训模式；菜单制定完成后通过各种社会媒体、学校网站等渠道及时发布。

3．预计建成40人的法律专业培训教师资源库。我校开展法律专业培训的师资主要来源于本校具有高级讲师和讲师职称的教师，中国政法大学教授和聘请行业具有丰富实践经验的资深专家。基于我校专业优势，在开展特色培训项目建设中，首先注重校本部法律专业骨干教师的任用和培养，充分调动我校专业教师参与培训工作的积极性，发掘其工作潜力；在法律高端培训（如司法考试培训）中聘请中国政法大学资深教师进行面授教学；同时要针对培训人员岗位培训需求，聘请行业资深专家参与相应培训，逐步建立和完善特色专业培训师资源库。

4．建立系统的实用培训教材库。教材建设中，要避免培训教材与普通职业教育教材的雷同化。根据法律专业培训特点及上级主管部门对培训教材的具体要求，基层法律工作者培训教材严格使用《基层法律工作者培训资料汇编》系列教材，并及时更新；司法鉴定人培训所用教材以法律出版社出版的《司法鉴定概论》、《司法鉴定通论》及北京大学出版社出版的《司法鉴定实用教程》等教材为基础，再结合此项培训具体情况，选择专业突出、实用性强的教材组织教学；国家司法考试培训教材要完全使用中国政法大学出版社出版的司法考试专用教材，包括“系统理论系列、司法考试切题工程系列、随堂讲义”等。通过培训充分提升受训者在应试能力和在实际工作中解决问题的能力。

（二）农民工下岗失业人员培训、创业培训的开发建设

1．农民工下岗失业人员培训

我校的农民工下岗失业人员培训工作，认真贯彻落实《国务院办公厅关于进一步做好农民工培训工作的指导意见》，严格按照太原市人力资源社会保障局下发的《太原市农民工、下岗失业人员职业技能培训实施意见》开展工作，2012年6月至2013年6月计划培训2500人次，2013年6月至2014年6月计划培训5000人次。对于此项目，重点围绕以下几点进行建设：

（1）要进一步加强农民工下岗失业人员培训工作的宣传。充分利用广播电视、报刊杂志、学校网站等媒体深入宣传农民工培训政策，宣传典型人物的先进事迹，让广大农民工下岗失业人员深刻认识参加技能培训的重要作用，了解、接受政府对农民培训的各种支持政策，提高他们参加职业技术培训的愿望，增强参与培训的动力。

（2）千方百计提升培训质量。我校基于专业设置，教学资源优势，申报了两个农民工、下岗失业人员培训专业，即：计算机速录、保安。培训中针对特殊的人群在加强文化课、专业理论课的基础上，高度重视技能操作的教学内容，使参加培训的学员完全适应用人单位实际操作的需要，增强培训的针对性，基本形成“需求—培训—就业”的培训模式。同时，坚持以市场为导向，以就业为目标，突出培训的实效性。通过培训，学员结业考试通过率达98%以上，考试合格者颁发培训结业证书。

（3）按照国家职业分类的职业标准制定教学计划，选用国家人力资源和社会保障部统编教材，其中计算机速录专业包括：《计算机速录基础》、《常用办公软件应用》、《文书与档案管理基础》《速录师职业道德》等教材；保安专业包括：《保安实务》、《保安员职业道德规范》、《保安法律法规汇编》等教材。在此教材的基础上细化教学模块，充实教学内容，建立系统而实用培训教材库。

（4）预计建成30人的农民工下岗失业人员培训教师资源库。师资主要来源于本校教师和选拔聘用相关专业具有丰富职业培训和教学经验的高级讲师和讲师参与相应专业的培训。逐步建立专业培训师资源库。

2．创业培训

我校的创业培训工作严格按照《山西省“创办和改善你的企业”（SIYB）工作标准》开展工作，通过对学员进行创业能力培训、创业意识教育、创业实训、创业后续增值服务进行建设。主要针对有创业意识的大中专院校毕业生、个体经营者、有志创业的下岗失业人员等社会劳动者进行培训。2012年6月至2013年6月计划培训1125人次，2013年6月至2014年6月计划培训2250人次。对于此项目，重点围绕以下几点进行建设：

（1）加强创业培训师资队伍建设。要加强与人社部门联系，由人社部门推荐具有丰富教学经验的创业培训师参与培训。同时，要选拨和推荐本校的优秀教师参加SIYB师资培训班，取得创业培训师资质。通过两年的时间，建立一支由12人组成的具有创业培训资质的创业培训师资队伍；要组织培训教师定期开展教学研讨活动，参与各地市组织的创业培训相关学习和交流活动，并形成制度化研讨体系，不断探索改进培训方式，提高师资的教学能力和办班的综合水平；通过内部学习轮训，在专业教师中普及创业理论和理念，不断为我校创业培训工作注入新的力量，逐步建立专业的创业培训师资库。

（2）建设创业培训教学理论体系。为确保创业培训教学质量，要按照劳动保障部与国际劳工组织要求，统一使用劳动保障出版社出版的创业培训材料，具体包括由中国劳动社会保障出版社的《创业意识培训册》、《创业计划培训册》、《人与生产力》、《企业计划》、《采购》、《记帐》、《存货管理》、《成本核算》、《市场营销》等专业教材。在此教材的基础上细化教学模块，充实提升教学内容，建立教材库，突出我校创业培训的教学特色。

（3）完善创业培训教学方法。按照《山西省“创办和改善你的企业”（SIYB）工作标准》的要求，我校创业培训将以逐步完善的教学方法，即采用SIYB游戏法、案例法、讨论法、头脑风暴法、练习法、角色扮演法、互动教学法等教学方式，充分调动学员参与的热情和积极性，从而获得最佳教学效果和教学质量。

（4）完善创业项目开发和后续跟踪服务，开展多种形式的咨询服务。负责为培训学员收集国家、省、市有关创业的政策文件，及时发布并分类规整;建立健全培训学员通讯录，收集学员培训后实施创业的项目并进行推广，同时要积极探索向学员推介项目的新思路、新途径、新形式。组织学员开展联谊活动，进行创业经验、创业项目的信息交流和推广，确保创业成功率和稳定率。

（5）重视其他形式的创业培训工作的探索创新。为使创业培训更有实效，突出理论和实践的统一，我校逐步引入创业培训模拟实训系统，利用创业实训仿真软件让学员模拟创业的基本流程，学员之间还可以通过创业竞赛感受创业的真实情境。在理论教学的基础上，学员通过软件边学边练，更加深入地掌握创业技能，使创业培训达到最佳的效果。

（三）培训环境硬件设施继续建设

我校现有6个理论教学培训教室（共可容纳学员840名）和1个司法鉴定中心，总建筑面积800平方米，设备设施总价值近20万元。理论培训教室拥有多媒体电教设备6套，包括：电脑、投影仪、多功能图像展台、功放器、专业发言话筒等。基本满足专项培训教学要求的需要。培训基地生活配套设备设施齐全，有提供120个培训学员的床位和满足300名培训学员就餐的食堂。

根据培训课程的需要及发展方向，加强培训场地及设备设施建设，以满足培训理论教学和后续服务的需要。对于此项目，重点围绕以下几点进行建设：

1. 根据法律专业培训发展方向，按照培训实际需求，整合培训场地，完善、升级现有电教设备，形成设施一流的学习环境。

2. 完善已有培训学员公寓设施。

3. 增设教学设备齐全的理论培训教室4个。

4. 增设200名培训学员的住宿公寓。

四、建设进度（见下表）

表3-4-1 “1+X”社会培训特色项目建设计划进度表

| 建设进度 | 建设内容、目标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012年6月 — 2013年6月 | 基层法律工作者培训、国家司法考试培训、司法鉴定人员培训的继续建设 | 建立市场调研开发工作组 |  | 初步组建由6人组成的调研开发工作组 |
|  |  |  |  | 制定工作组职责、制度，指定责任人 |
|  |  |  |  | 对现有的3个培训进行评估，提出改进方案 |
|  |  |  |  | 依据评估结果进行市场调研，及时了解社会需求 |
|  |  | 建设培训菜单 |  | 根据市场调研评估情况，制定3个相应培训计划，做出培训菜单 |
|  |  |  |  | 通过校园网发布培训菜单 |
|  |  |  |  | 建立配套制度，开发新培训模式 |
|  |  | 建立培训教师资源库 |  | 注重校本校法律专业骨干教师的任用和培养，选用我校15名教师参与培训工作，发掘其工作潜力。与政法系统及合作单位紧密沟通，针对培训教师岗位培训需求，通过聘用15名具有丰富职业培训和教学经验的教师参与相应培训，初步建立30人的专业培训师资源库。 |
|  |  | 建立实用培训教材库 |  | 组织相关培训教师，评估现有培训教材 |
|  |  |  |  | 与合作单位紧密沟通，及时选择和更新专业培训教材 |
|  |  |  |  | 注重培训教材实用性及时听取反馈教材使用信息 |
|  | 农民工下岗失业人员培训、创业培训的开发建设 | 农民工下岗失业人员培训开发建设 |  | 千方百计提升培训质量，通过严格培训，学员结业考试通过率达98%以上 |
|  |  |  |  | 按照国家职业分类的职业标准制定教学计划，选用国家人力资源和社会保障部统编教材 |
|  |  |  |  | 初步建立20人的培训教师资源库。通过选拔和聘用具有丰富职业培训和教学经验的教师参与相应专业的培训，逐步建立专业培训师资源库 |
|  |  | 创业培训的开发建设 | 师资队伍建 设 | 与人社部门密切联系，通过聘用4名具有丰富教学经验的创业培训教师参与培训 |
|  |  |  |  | 选拨和培养学校3名优秀的教师参加SIYB师资培训班，取得创业培训师资质，尽快的加入创业培训工作队伍 |
|  |  |  | 教材建设 | 按照劳动保障部与国际劳工组织要求，统一使用劳动保障出版社出版的创业培训材料 |
|  |  |  | 完善创业培训教学方法 | 采用SIYB游戏法、案例法、讨论法、头脑风暴法、练习法、角色扮演法、互动教学法等教学方式，充分调动学员参与的热情和积极性，从而获得最佳教学效果和教学质量 |
|  |  |  | 后续服务建设 | 收集创业政策文件并分类规整，建立资料库 |
|  |  |  |  | 组建5人创业咨询专家团队 |
|  |  |  |  | 健全创业学员通讯录，收集学员创业项目 |
|  |  |  |  | 至少组织2次学员联谊沙龙活动 |
|  | 培训环境硬件设施继续建设 |  |  | 整合培训场地及设备，完善、升级现有电教设备 |
|  |  |  |  | 完善已有培训学员公寓设施 |
| 2013年6月 — 2014年6月 | 基层法律工作者培训、国家司法考试培训、司法鉴定人员培训的继续建设 | 建立市场调研开发工作组 |  | 优化工作组成员构成 |
|  |  |  |  | 总结前期研发工作，及时提出整改措施 |
|  |  | 建设培训菜单 |  | 根据培训计划和培训效果更新培训菜单 |
|  |  |  |  | 充分利用学校网站，及时发布培训信息 |
|  |  |  |  | 进一步完善培训配套制度 |
|  |  | 建立培训教师资源库 |  | 继续通过选拔和聘用具有丰富职业培训和教学经验的教师参与相应培训，形成40人的专业培训师资源库 |
|  |  | 建立实用培训教材库 |  | 结合培训标准，优化专业培训教材 |
|  |  |  |  | 规范教材的使用，结合相关资料，形成教材库 |
|  | 农民工下岗失业人员培训、创业培训的继续建设 | 农民工下岗失业人员培训 继续建设 |  | 完善教学内容，继续提升参训学员的实际操作能力 保持98%的结业考试通过率 |
|  |  |  |  | 30人的专业培训师资源库形成 |
|  |  |  |  | 严格选用国家人力资源和社会保障部统编教材 |
|  |  |  |  | 完善教学研讨制度，优化师资队伍 |
|  |  | 创业培训的继续建设 | 师资队伍建设 | 继续聘用2名具有丰富教学经验的创业培训教师参与培训，优化创业培训师资队伍， |
|  |  |  |  | 继续选派3名教师参加创业培训师资培训班 |
|  |  |  | 教材建设 | 严格使用创业培训国家规定教材，继续开展教材研讨，细化教学模块，建立案例库 |
|  |  |  | 后续服务建设 | 对典型创业学员进行选择性跟踪服务 |
|  |  |  |  | 扩建10人创业咨询专家团队，开发形式多样的专家咨询模式 |
|  | 培训环境硬件设施继续建设 |  |  | 增设教学设备齐全的理论培训教室4个 |
|  |  |  |  | 增设200名培训学员的住宿公寓 |

五、资金预算

表3-4-2  “1+X”社会培训特色项目资金预算表

单位：万元

| 其他特色项目 |  | 级地方财政投入 |  |  | 行业企业投入： |  |  | 其他投入： 学校自筹 |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 建设内容 | 年度 | 年度 | 小计 | 年度 | 年度 | 小计 | 2011年12月— 2012年12月 | 2012年12月— 2013年12月 | 小计 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 20 |
| “1+X”社会培训 | 1. 基层法律工作者培训、国家司法考试培训、司法鉴定人员培训的继续建设 |  |  |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 |
|  | 2. 农民工下岗失业人员培训、创业培训的继续建设 |  |  |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 |
|  | 3. 培训环境硬件设施继续建设 |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 10 |

六、保障措施

（一）机构组织保障

成立“1+X”社会培训特色项目建设小组，全面负责项目建设与规划工作，实施项目建设计划，确保项目建设的顺利实施。

表3-4-3 “1+X”社会培训特色项目工作机构

| 姓 名 | 职务及职称 | 项目责任 | 项目职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王亮生 | 副站长 | “1+X”社会培训项目建设总负责人 | 组长 |
| 高晓玲 | 主任 | 负责基层法律工作者培训项目建设 | 成员 |
| 郝华芳 | 主任 高级讲师 | 负责司法鉴定人培训项目建设 | 成员 |
| 陈若姝 | 高级讲师 | 负责国家司法考试培训项目建设 | 成员 |
| 刘军荣 | 科员 | 负责农民工下岗失业人员培训、创业培训项目建设 | 成员 |
| 李 靖 | 科员 |  | 成员 |

（二）制度保障

完善有关培训项目建设、课程建设、师资队伍建设的制度，从制度上保障“1＋X”社会培训特色项目建设的实施。

1.制定《山西省司法学校“1＋X”社会培训特色项目建设实施管理办法》

2.制定《山西省司法学校“1＋X”社会培训特色项目建设专项资金管理办法》

3.制定《山西省司法学校“1＋X”社会培训特色项目建设绩效考核办法》

4.制定《山西省司法学校“1＋X”社会培训特色项目建设进度检查管理办法》

（三）资金保障

按资金预算计划，“1+X”社会培训特色项目建设资金20万元，全部来自学校自筹。学校将按年度预算计划，确保项目资金足额用于“1+X”社会培训特色项目建设，保证建设的顺利进行。

- 第四部分  主要保障措施

- 一、机构设立

（一）山西省司法学校国家中等职业教育改革发展示范学校项目建设领导组

由行业主管部门领导和学校领导组成“山西省司法学校国家中等职业教育改革发展示范学校项目建设领导组”，对项目建设工作实行统一部署、协调、监督和指导，组成如下：

组      长：杨凤英（山西省司法厅副厅长）

常务副组长：葛小晶（校长、党委书记）

副  组  长：晋  睿（副校长、党委副书记）

刘晓雷（副校长、党委副书记）

董文才（副校长、党委委员）

衣红家（党委委员、纪检书记）

李建国（校长助理）

职　    责：根据国家和山西省的有关政策要求，全面领导项目建设工作，负责对项目建设目标、任务、内容、资金筹措、经费分配及人员调配等重大事项进行审定和决策；全面负责项目建设实施的组织、监督、协调及项目质量的监控、评估和验收；负责对项目建设负责人进行考核；研究制订保障项目顺利实施的制度及措施；对外沟通和协调，营造良好的项目建设环境。

领导组下设办公室，组成如下：

主  任：董文才（兼）

副主任：赵际平（教务科科长）

成  员：马永哲（法学教研室主任）

高  雪（校办公室副主任）

翟炜强（人事科科员）

孙  洁（校办公室科员）

陈洁君（法学教研室教师）

职　责：在项目建设领导组的领导下，积极与上级部门联系，按照要求报送相关材料；落实建设方案、任务书和领导组的决定；分解和下达建设任务，协调相关部门及各专项建设组的工作；督促、检查建设项目的实施进度；对建设项目进行中期检查和组织自评、验收工作；起草校内建设项目的有关规章制度，监督、检查有关政策及各项措施的落实情况；负责建设项目档案资料的建立和收集整理工作；处理其它日常工作。

（二）专项建设小组

1．资金保障及管理工作组

组  长：葛小晶

副组长：范红缨

成  员：王春秀、王星

职  责：严格项目资金管理，制定并落实项目建设经费使用、管理制度；编制项目建设资金预算和落实方案；积极协调、争取上级财政支持，保证根据项目建设进度落实资金；监控资金流向并定期通报资金使用和评价情况。

2．设备采购及管理工作组

组  长：衣红家

副组长：李建国

成  员：张斌  郝华芳

职  责：负责实验实训设备的招标、采购工作，根据各子项目实训基地建设要求，实施设备采购招标任务；收集相关设备信息，严把产品质量关。

3．项目监督考核工作组

组  长：衣红家

副组长：左季平

成  员：郁红燕  张  俊

职  责：根据国家政策法规和学校相关规定，监督项目资金的管理和使用，保证方案实施进度和质量，避免国家财产和资金的损失。

4．人才培养模式创新、课程和教材建设、教学资源库建设工作组

组  长：董文才

副组长：赵际平

成  员：马永哲  康淑芬

职责：按照项目建设方案的要求，实践“工学结合、校企（所）合作、顶岗实习”人才培养模式；组织课程和教材建设、教学资源库建设，并按进度完成建设任务；做好项目建设的评价和验收工作。

5．师资队伍建设工作组

组  长：董文才

副组长：赵际平

成  员：马永哲  康淑芬

职  责：按照项目建设方案的要求，制定师资建设相关制度，分年度落实专业带头人、骨干教师、“双师型”教师的引进和培养；联系并落实行业专家、企业工程技术人员和社会能工巧匠的聘任；做好项目建设中师资队伍建设的评价和验收工作。

6．校企合作和校内外实训基地建设工作组

组  长：董文才

副组长：赵际平

成  员：胡望平  邱青霞  李  琪

职  责：负责校企合作及项目建设过程中的相关外联工作；负责校内外实训基地建设工作。

7．重点专业项目建设实施工作组

各子项目建设小组在项目建设领导组的领导下，根据建设方案要求，结合自身专业特点实施项目建设，组长为本项目的第一责任人，负责子项目的专业、课程、实训基地等各项工作的建设安排、人员调度，并向项目建设领导组汇报工作。

（1）法律事务专业建设项目

组长：赵际平

（2）计算机速录专业建设项目

组长：康淑芬

（3）物流服务与管理建设项目

组  长：赵素平

（4）“1+X”社会培训特色建设项目

组  长：王亮生

8．山西省司法学校国家中等职业教育改革发展示范学校项目建设专家咨询指导委员会

聘请国内职业教育专家、国家示范性职业院校的专家以及行业企业专家，组成山西省司法学校国家中等职业教育改革发展示范学校项目建设专家咨询指导委员会。

职  责：依据国家有关中等职业教育的方针政策和理论与实践方面的研究成果，结合相关产业政策、行业与企业需求和学校实际情况，对“国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划”项目进行指导和咨询，并提出建设性意见和建议。

- 二、保障机制

根据《教育部  人力资源和社会保障部  财政部  关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》（教职成〔2010〕9号）和《关于印发〈国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目管理暂行办法〉的通知》（教职成〔2011〕7号）的精神，为保证项目建设实施工作科学、规范、有序、高效进行，学校拟建立以下工作制度：

（一）制定《山西省司法学校示范学校建设项目实施管理办法》，对项目建设的规划、实施、管理、进度、责任、检查等进行明确规定，并建立项目负责人制度，明确负责人的职责，严格按照批复的项目建设方案和任务书确定的建设内容，组织实施项目建设，确保项目建设进度、建设投资和预期目标。

（二）制定《山西省司法学校示范学校建设项目经费管理实施细则》，设立示范项目建设资金独立账户，统筹安排各渠道建设资金，严格执行设备采购公开招标等法定程序，并在执行过程中按照精心预算、专款专用和严格审批的原则，科学合理使用专项资金，保证资金使用效益。

（三）制定《山西省司法学校示范学校建设项目绩效考核办法》，明确各项目责任人的责、权、利，将项目完成情况作为考核项目责任人的重要指标，设立专项基金，对成绩突出、效益显著的项目负责人予以表彰和奖励；对不能完成项目任务的项目负责人予以批评和处分。

（四）制定《山西省司法学校示范学校建设进度检查管理办法》，实施月报、季报、信息公布制度，定期对项目建设过程中的重要信息进行采集、统计和分析，对项目建设实施全过程管理，确保项目建设稳步实施。

（五）制定《山西省司法学校示范学校建设监察审计制度》，成立国家中等职业教育改革发展示范学校建设监察审计领导小组，全过程参与项目招投标、资金使用和设备购置工作，确保项目建设廉洁高效。

（六）制定《山西省司法学校示范学校建设领导组例会制度》，成立国家中等职业教育改革发展示范学校建设领导组，定期召开会议，对项目建设进度和质量、项目负责人的工作表现、资金使用等情况进行总结，及时研究解决处理建设工作中遇到的困难和问题，确保项目建设按计划进行。

- 三、过程管理

（一）总体设计

坚持以服务为宗旨、以就业为导向、以质量为核心，建设能够满足学生职业技能培养与师资培训需要，融“教、学、做”一体的实训基地；建设一支学历、职称、年龄结构合理，专兼结合，具有先进教学理念和水平的“双师型”教学团队，为建设国家中等职业教育改革发展示范学校打下基础。

（二）建设论证

在对全省经济发展和教育改革等方面，进行充分调研和论证的基础上，结合我校建设基础，制定本方案。以保证建设有基础、改革有条件、队伍有保障、成效可考核、经验可推广。

（三）技术咨询

学校聘请相关专家组成项目建设专家指导委员会，对学校人才培养模式创新、课程体系构建及课程标准调研、教改实践效果、核心课程及教材建设情况进行咨询和指导。

（四）配套研究

针对国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目，积极开展国家中等职业教育改革发展示范学校有关规律、过程、特点、机制、政策等方面的研究。

（五）过程跟踪

按照“整体与分级管理相结合”的目标责任制和“整体规划、分级管理、责任到人、严格考核与监督”的原则，对项目建设过程进行跟踪管理。

（六）项目管理

组建由校内、外专家组成的监督、验收专家组，对方案执行情况和项目的实际效果进行定期的绩效评估与考核，提出评估意见和改进建议。按照动态管理原则，引入竞争机制，对项目完成情况好的，给予奖励或增加支持力度，对于执行情况不好的项目，及时采取有效措施，包括更换子项目负责人、更换培养对象等措施，确保示范性建设计划项目按计划完成。

学校项目建设领导组定期召开工作例会，项目负责人在自查的基础上汇报建设情况，把握进度与方向。项目建设领导组总结建设过程中的经验，布置下一阶段建设任务，进行信息沟通和交流，保证建设项目的进度和质量。

项目建设办公室定期召开会议，跟踪项目实施的过程，并予以检查与指导，每个年度实施中期检查与年度自查、自评与验收制度，各个项目应根据项目办公室的安排接受学校、领导组以及上级主管部门的检查、指导与验收。

（七）验收自评

建设项目期满，由子项目建设小组组长负责向示范校项目建设领导组提交竣工验收申请报告，全面阐述项目计划的落实情况和取得的成果。

- 四、经费保障

项目建设资金总预算1025万元，其中：中央财政支持940万元，企业投入50万元，学校自筹35万元，地方财政投入的资金学校已通过主管部门向省级财政部门积极予以争取。学校将按照批准的建设方案，足额落实各项建设资金，保证自筹资金足额到位，确保国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目按期按质顺利完成。

- 第五部分  经费预算

我校“国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划”项目建设经费总预算为1025万元，其中：中央财政投入建设经费940万元，行业企业投入50万元，学校自筹35万元，地方财政投入资金学校已通过主管部门向省级财政部门积极予以争取（附申请报告）。项目经费预算表见表5-1。

表5-1   建设内容经费预算总表

| 建设内容 |  | 资金总预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央财政投入 |  | 地方财政投入 |  | 行业企业投入 |  | 其他投入：学校自筹 |  |  |  |
|  |  | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） |
| 合 计 |  | 940 | 91.71 |  |  | 50 | 4.88 | 35 | 3.41 | 1025 | 100% |
| 中央财政重点支持专业 | 1.人才培养模式与课程体系改革 | 568 | 60.43 |  |  | 50 | 100 | 15 | 42.86 | 1005 | 98.05 |
|  | 2.师资队伍建设 | 279 | 29.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.校企合作、工学结合运行机制建设 | 93 | 9.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中，实验实训设备费用小计 | 188 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中，师资培训进修费用小计 | 94 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他特色项目 | “1+X”社会培训 |  |  |  |  |  |  | 20 | 57.14 | 20 | 1.95 |

备注：用于购置中央财政重点支持专业所需的实验实训设备的费用不得超过中央财政投入项目资金总额的20%；单位设备资金总值不超过20万元；

用于教师培训进修的费用不得超过中央财政投入项目资金总额的10%。

- 第六部分  实施步骤

按照《教育部  人力资源和社会保障部  财政部  关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》（教职成〔2010〕9号）和《关于印发〈国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目管理暂行办法〉的通知》（教职成〔2011〕7号）的精神，在建设方案批复的基础上，各项经费落实到位，全面组织项目建设的实施。

我校是“国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划”第二批立项建设学校，项目建设从2011年12月开始，建设期2年。具体步骤分四个阶段进行：

一、组织宣传，全员发动（2012.6—2012.7）

把法律事务、计算机速录、物流服务与管理等三个专业以及“1+X”社会培训作为重点建设项目。全校上下统一思想、提高认识、改变观念、树立信心，充分认识建设国家中等职业教育改革发展示范学校的必要性和重要性。建立以培养学生综合素质、以适应职业岗位需求为导向、以服务经济社会发展为宗旨的办学思想。加强师资队伍培训，提高教师素质，转变对改革培养模式、教学模式、办学模式、评价模式的认识，更新教学理念，为建设国家中等职业教育改革发展示范学校筑牢思想基础。

在统一思想、提高认识的基础上，广泛动员，调动全校师生全员参与项目建设工作的积极性、主动性。通过校企合作，组织专家共同研究制定各专业的建设方案，保证方案的先进性、可行性。创新体制机制，完善组织领导，强化校企合作，整合各方资源，为项目建设提供人力资源、资金资源和物质资源。

二、阶段检查，项目汇报（2012.7—2013.6）

各重点建设专业全面实行“工学结合、校企合作、顶岗实习”的人才培养模式，落实人才培养方案，构建课程体系，开发课程与课程内容，设计教学过程，全面改革传统的人才培养模式，提高人才培养质量。选拔和培养专业带头人、骨干教师外出进修培训、实践锻炼。建立兼职教师资源库，充实教师队伍。改善“双师型”教师结构比例。依托企业、行业作为协作对话平台，改革创新政府主导下的学校、行业、企业合作办学模式。在专业建设、实训基地建设、开发教学资源、培养专业教师、企业职工培训、对外技术服务等方面拓展校企互通、互惠双赢的合作平台；建立学校校企合作理事会、专业建设指导委员会和专业教学指导委员会，形成联合培养、成本共担、利益共享的紧密型校企合作办学体制机制。在学校内涵建设方面，重点是人才培养模式和课程体系改革、师资队伍建设、校企合作、工学结合运行机制建设。在精神文化建设方面，2013年6月前完成教学楼、宿舍楼、办公楼的楼层文化、宿舍文化、教室文化、办公室文化建设工作。项目建设期间，将根据绩效管理和滚动实施的原则，坚持成果导向，加强过程管理，强化组织协调。计划在2013年6月对各项目的建设进展情况进行中期自评及汇报，并根据自评情况适当调整建设计划和资金安排，以确保项目整体效益和建设目标的实现。

三、阶段检查，认真整改（2013.7—2014.6）

形成完整的各项建设与管理制度，在人才培养模式和课程体系改革、师资队伍建设、校企合作办学机制创新等方面形成明显的特色，基本建成国家中等职业教育改革发展示范学校。继续加强对专业带头人、骨干教师的选拔和培养，扩充兼职教师资源库，改善“双师型”教师结构比例。完善政府主导下的学校、行业、企业合作的办学模式，引入企业、行业与学校共同办学，实施校企合作。继续完善校园内涵建设，使学校内涵建设在形式和内容上进一步延伸、拓展，实现学校内涵的可持续发展，建成校刊校报、板报橱窗、楼层教室宿舍办公室、网络媒体立体全方位传媒载体。完善校园网、教学资源库和教学督导、考核、评价管理系统。完成所有建设项目，并于2014年6月由学校对各项目建设工作进行总结和初步验收，写出自查自评报告，提请上级部门检查验收。

中期检查后，对核查中发现的问题，项目建设管理办公室将及时向各工作组、各子项目建设组通报检查情况，并提出整改要求。各工作组、各子项目建设组，应根据专家意见和学校实际，制定整改措施；同时，依照有关标准，加强自查验收；邀请国内教育专家到校指导项目建设工作，并及时总结上一阶段项目建设的执行情况和建设成果，对下一阶段项目建设提出指导性意见，以保证项目建设的顺利进行。

四、提炼成效，巩固提高（2014.7以后）

在上级部门对国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目验收后，认真组织总结、提炼项目建设以来的思想理念、工作作风、成绩经验等，特别是对在培养模式、教学模式、办学模式、评价模式改革方面和创新教育内容、加强队伍建设、完善内部管理、推进信息化建设方面取得的显著成果，加以总结、宣传和推广，并通过项目建设长效机制的不断完善，继续巩固提高已经形成的鲜明特色和好的做法经验，成为全国和全省中等职业教育改革创新的示范、提高质量的示范、办出特色的示范，在中等职业教育改革发展中发挥引领、骨干和辐射作用。

- 附件1：

- 山西省司法学校示范学校建设项目实施管理办法

- 总则

第一条  根据《教育部  人力资源社会保障部  财政部  关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》（教职成〔2010〕9号）、《教育部办公厅  人力资源社会保障部办公厅  财政部办公厅  关于申报2010年度国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目的通知》（教职成厅函〔2010〕34号）以及《教育部办公厅  人力资源社会保障部办公厅  财政部办公厅  关于公布“国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划”第二批建设学校名单的通知》（教职成厅〔2011〕4号）等文件精神，为加强我校国家中等职业教育改革发展示范学校项目的建设和管理，保证建设质量，实现建设目标，结合学校具体情况，特制定本办法。

第二条  坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，全面提高学生素质。坚持以服务为宗旨、以就业为导向、以质量为核心，深化教育模式改革，推进教育机制创新，着力提高育人效益，突出学校办学特色。以学校重点建设专业为龙头，以适应职业岗位发展对人才的需要为目标，以职业岗位能力培养为主线，创新政府主导下的学校、行业、企业合作的办学机制；推进工学结合的人才培养模式，突出教学过程的职业性、实践性和开放性；依托行业和企业，根据岗位的职业能力要求，构建专业教学标准、课程标准，将“双证书”纳入教学体系，构建面向社会、行业、企业，满足高素质劳动者和技能型人才培养与终身教育需要的教学模式；构建“双主体、重技能、岗位化标准”的评价模式；建设具有国内领先水平的、满足学生职业技能培养与师资培训需要的、融“教、学、做”为一体的实训基地；建设一支学历、职称、年龄结构合理，专兼结合，具有先进教学理念和水平的“双师型”教学团队。为建设国家中等职业教育改革发展示范学校打下基础。

第三条  项目管理实行“整体与分级管理相结合”的目标责任制，以“整体规划、分级管理、责任到人、严格考核与监督”为原则。“整体规划”就是学校对项目实施作出整体计划，统一制定相关政策制度；“分级管理”就是把项目的实施与管理分学校、科（含教研室）、专业三个层次，层层签订目标责任书，明确建设任务和职责；“责任到人”就是建设项目的每个子项目建设任务落实到人，各个责任人必须按计划完成项目建设任务；“严格监督与考核”就是成立项目监督检查领导组，负责对项目建设全过程监控，确保建设资金、设备采购严格按照国家法律法规进行管理，保证项目建设质量和民主决策、科学管理。

第二章  组织机构及其职责

第四条  学校成立“山西省司法学校中等职业教育改革发展示范学校项目建设领导组”（ 以下简称“项目建设领导组”）。项目建设领导组的主要职责，是根据国家有关政策和要求领导项目建设工作，研究议定项目建设中的重大事项，争取各级政府部门的支持，落实建设资金和相关政策，征求项目专家咨询指导意见和建议，审定有关管理文件和材料。

第五条  学校项目建设领导组下设“项目建设办公室”。教学副校长兼任主任，有关人员为副主任，有关职能部门负责人和子项目负责人为成员。项目建设办公室的主要职责是：

（一）负责落实项目建设领导组和项目监督检查组的意见。

（二）组织编制和协调年度建设计划、分解项目建设任务，签订项目建设责任书。

（三）统筹、协调、解决项目建设中存在的共性问题。

（四）督促、检查建设项目的实施进度，组织对建设项目进行考评、验收。

（五）起草建设项目的有关规章制度，检查有关政策及措施的落实情况，对各个项目实行过程控制和目标管理。

（六）负责与上级主管部门联系，按要求报送相关材料。

（七）及时向项目建设领导组报请需要研究决定重大事项。

（八）协调校内外关系和教学资源。

（九）及时总结、交流、推广项目建设的先进经验，发布项目建设中的相关信息。

第六条  设立项目监督检查领导组。负责对项目建设全过程及项目建设进度和目标进行监控、检查，确保建设资金、设备采购严格按照国家法律进行管理，保证项目建设质量和建设过程的规范管理。

第七条  学校聘请相关专家组成项目建设专家指导委员会，对学校项目建设进行指导和咨询，提出建设性意见和建议。

第八条  设立3个重点建设专业子项目和1个特色项目建设小组，具体负责重点建设专业项目和特色项目建设的组织和实施。各子项目建设小组具体职责按《山西省司法学校关于成立“国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目”领导机构及工作机构的通知》的规定执行。学校有关科室作为职能部门对相关建设任务给予全力支持配合和检查监督，确保项目建设进度、质量和效益。

第九条  各子项目建设小组组长的职责：

（一）负责与学校项目建设领导组签订子项目建设目标责任书，全面负责本项目建设、管理及项目任务分解和分工安排，确保建设任务按时、保质、保量完成。

（二）负责对子项目的实施方案进行论证、审查、指导，并对实施过程实行协调、督导、管理。

（三）负责对建设内容的调整、资金使用计划的变更进行可行性论证和初审，并向学校项目建设领导组提出申请。

（四）负责编制月度计划、月度建设报告、中期总结报告、年度总结报告等相关资料，报项目建设办公室。

（五）负责编制项目总结报告、接受项目监督检查领导组和专项建设工作组的检查、评估和验收。

- 建设项目实施与管理

第十条  国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目的建设目标、建设内容、预期目标和验收要点等，均以教育部、人力资源社会保障部、财政部批复的《建设方案》和《建设任务书》为准，任何部门和项目负责人不得随意变更。若因特殊情况和不可抗力等因素影响确实需做局部调整的，且不影响项目目标、内容的变更，由项目组向项目建设领导组提交书面申请，经批准后方可执行。对涉及建设目标和内容有重大更变的，由学校报请上级有关部门审核批准后方可执行。

第十一条  各子项目组按学校《建设方案》、《任务书》规定的建设目标和建设内容，制定项目实施计划，并保证建设进度和实现预期建设目标。若项目实施过程中出现重大问题和新情况，应及时向项目建设办公室反映，以便及时研究和解决问题，保证项目的顺利实施。

第十二条  项目建设资金必须严格按照教育部、人力资源社会保障部、财政部的有关规定和要求，严格执行《山西省司法学校国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目经费管理实施细则》的规定，由资金管理组进行专账管理，专款专用，专人负责，单独核算。

第十三条  对列入《建设方案》和《任务书》中的设备的采购管理，严格执行《山西省司法学校国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目设备招标采购管理办法》和《山西省司法学校设备等大宗物资采购暂行管理办法》及相关管理规定组织实施，严格程序监控，加强内部审计监督。

第十四条  学校对各建设项目实行年度计划、年度总结、中期检查和评估验收的管理办法，及时处理建设过程中的有关问题。年度总结由项目建设小组组长把项目建设成果统计、经费预决算、投资完成情况及成果效益等有关资料汇总后报项目建设办公室，由项目建设办公室汇总上报学校项目建设领导组。中期检查由项目建设办公室组织实施，其主要任务是对各建设项目的建设进度情况、项目经费的落实、使用情况、质量和效益等方面进行检查，发现问题及时纠正，取得经验迅速推广。

第十五条  建设项目期满，由子项目建设小组组长负责向项目建设办公室提交竣工验收申请报告，全面阐述项目计划的落实情况和取得的成果，由项目建设领导组根据《建设方案》、《任务书》和《子项目目标责任书》等对项目进行验收。

第十六条  实施周报、简报等信息发布制度。项目建设办公室、各项目建设小组、有关科室，要及时通过学校网站公布建设动态信息、阶段成果，以便上级主管部门和社会全面监控、密切跟踪项目实施过程。

- 项目建设的检查与监督

第十七条  由学校项目建设领导组和项目监督检查领导组共同实施，对各子项目建设过程实行全程监控、严格把关。

第十八条  重点建设专业的检查与监督，主要包括对人才培养模式课程体系改革效果、师资队伍建设和校企合作办学机制创新等方面。

第十九条  人才培养模式课程体系改革建设项目的检查与监督，主要包括人才培养模式创新、课程体系构建及课程标准调研、教改实践效果，优质核心课程及教材建设情况等方面。

第二十条  师资队伍建设项目的检查与监督，主要包括引进和培养高层次专业带头人情况，培养骨干教师和“双师型”素质教师比例、“双师型”结构教学团队建设情况，教师到实践部门工作实践、提供服务和课程建设、课程实施能力进修等情况。

第二十一条  校企合作办学机制创新建设项目的检查与监督，主要包括校企合作的办学长效机制创新、新建和完善校内实训基地、实训室、专业教室建设情况和使用情况，校外实习基地建设情况。

第二十二条  学校特色项目建设的检查与监督，主要包括基层法律工作者培训、国家司法考试培训、司法鉴定人员培训的建设，农民工下岗失业人员培训、创业培训的建设，网络、远程培训服务的建设等情况。

第二十三条  对于每项检查监督，均要有总结材料，及时发现问题，提出改进措施，进行必要的理论研究，总结和推广好的经验。

第二十四条  学校项目建设过程中，接受上级有关部门、学校教职工代表大会的监督。监督的内容有：项目建设目标、建设内容、建设进展、经费使用、投资效益等方面。

第五章  考核与奖惩

第二十五条  学校对国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目实行严格的绩效考核。考核的组织是项目建设领导组，负责制定科学的考核标准，进行公正、客观的考核。

第二十六条  建立分级考核和整体考核两级考评制度。

（一）整体绩效考核。项目建设领导组根据各子项目、各专项建设工作组提供的项目建设情况报告及现场调研情况，组织进行建设项目整体的运行状况、运行效能进行评估、考核，提出整体考核意见。

（二）分级绩效考核。各子项目建设小组对本项目任务承担小组和个人，按照任务分配和要求进行考核；各专项工作组对各自项目建设过程和目标进行评估、考核，提出考核意见；项目建设办公室综合各专项工作组的考核意见，对各子项目的建设过程和目标进行综合评价和考核。

第二十七条  项目建设办公室、各专门工作组和各个项目组，应按学校档案管理规定对建设项目实行单独的档案管理，保存好相关资料。建设资料最后归项目建设办公室检查和调取。

第二十八条  对绩效考核成绩突出和效益显著的建设小组、个人以及在项目建设过程中做出突出贡献的部门、个人，学校将给予表彰和奖励。对考核成绩差，影响项目正常建设和验收的，学校将追究项目负责人的责任。

第六章   附则

第二十九条  本管理办法未尽事宜，由山西省司法学校国家中等职业教育改革发展示范学校项目建设领导组研究决定。本管理办法由学校项目建设领导组负责解释。

第三十条  本管理办法自颁布之日起施行。

- 附件2：

- 山西省司法学校示范学校建设项目经费管理实施细则

为了贯彻落实《国务院关于大力发展职业教育决定》、《教育部  人力资源社会保障部  财政部  关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》（教职成[2010]9号）和《关于印发〈国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目管理暂行办法〉的通知》（教职成〔2011〕7号）的精神（以下对“国家示范性中等职业学校建设项目资金”简称为“专项资金”），为规范学校的财务行为，切实加强对财政专项资金的监督管理，保证专项资金使用的合法性、合理性，提高专项资金的使用效益，保证专款专用。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中等职业学校财务制度》等有关规定，结合学校实际情况，特制定本办法。

第一章  总  则

第一条  结合学校上报国家级中等职业教育改革发展示范校材料的总规划总目标制定专项资金管理办法。

第二条  专项资金来源于国家财政部专项拔款、行业企业投入资金和学校自筹资金三部分，专项用于项目建设。我校对该资金的管理行“统一规划、预算控制、项目管理、单独核算、专款专用”的原则。专项资金预算是我校总预算的组成部分，专款专用，收支平衡。并按照省财政厅、省教育厅的要求，实行国库集中支付、专户核算。

第二章  管理机构与权限

第三条  校党委会议、校长办公会议是学校专项资金总预算的最高主管机构，学校校长（法人代表）为总负责人。

第四条  财务科是专项资金的财务管理职能部门，在校长的统一领导下履行以下职责：

（一）负责专项资金预算的调研、汇总、起草、编制，提请校长办公会议审定后，上报省财政厅审批。

（二）严格按照省教育厅、省财政厅批复下达的专项资金预算进行总体和项目控制。

（三）严格依据有关开支范围和标准进行会计核算。

（四）对项目的实施、资金的投向及年度资金调度安排实行全过程财务监督管理，并对资金安全负责。

（五）定期向校长办公会议提交专项资金执行情况的财务报告。

（六）按时编制财务季报和年终决算，上报上级有关部门。

（七）接受各级审计部门对专项资金的审计。

第五条  凡获得批准立项的项目，在专项资金预算范围内、按规定开支的范围和开支标准，由项目负责人提请校长办公会议审批，同时有责任定期向总负责人及校长办公会议汇报项目实施进展和资金使用情况，确保资金不被截留、挤占和挪用。

第三章  专项资金开支范围

第六条  专项资金主要用于以下几个方面：

（一）设备费：是指学校建设项目过程中购置教学、实习实训设备，对现有教学、实习实训设备进行升级改造而发生的费用。专项经费要严格控制设备购置费支出，不得超过中央财政专项资金总额的20%。

（二）专业建设费：是指学校建设项目过程中根据行业、企业岗位群需要开发课程，对现有专业课程进行改革和完善所发生的费用。

（三）师资培训费：是指学校建设项目过程中教学人员“双师素质”培养和教学团队“双师结构”组成所发生的经费、业务费和其他费用。专项经费要严格控制设备购置费支出，不得超过中央财政专项资金总额的10%。

（四）校园数字化建设费：是指示范性职业学校建设项目中校园数字化的升级与改造费用，并严格按照省教育厅、省财政厅要求控制的比例列支。

（五）其他：为落实学校建设项目需要支付的其他不可预知经费。

国家示范性中等职业学校建设专项资金不得用于各种罚款、还贷、捐款赞助、对外投资以及国家示范性中等职业院校建设项目无关的其他支出。

第四章  专项资金使用原则

第七条  专项资金管理和使用原则：

（一）集中财力、突出重点。专项资金要集中用于办学方向正确，具备良好的师资、设备等条件，能以就业为导向、培养大量社会紧缺的技能型人才、毕业生就业率高的重点建设专业，以形成学校服务于社会和行业发展的更为完善的优势专业群，并兼顾行业发展所需的支撑专业群建设。

（二）科学安排，合理配置。要严格按照项目的目标和任务，科学合理地编制和安排预算，杜绝随意性。

（三）单独核算，专款专用。学校建设项目专项资金应当纳入单位财务统一管理，单独核算，确保专款专用。专项资金管理和使用要建立面向结果的追踪问效机制。

第五章  报账程序

第八条  报账程序仍按学校财务规定的报账程序进行报账。

第六章  专项资金管理

第九条  专项资金管理

（一）重点专业建设、规划项目建设和教学基地建设专项资金由各项目承担者提出详细的预算报告，一式三份，分别报校长、分管校长和财务科，经分管校长审核，校长审批后，财务科按预算立项，执行指标管理，专款专用。项目支出原则上不得调整或变更，特殊情况应提交变更报告，按以上规定程序报批，经批准后，财务科方可执行。

（二）学校财务科对专项资金安排专人管理，专项资金单独核算、专款专用，不得相互占用或挪用，保证专项资金的正常使用。

（三）专项资金购置固定资产和实训室改造，应纳入政府采购范围的按政府采购方式进行采购。未纳入政府采购范围的，要按照学校招标管理办法进行管理。并按固定资产管理的要求，资产管理部门要对专项资金购置设备进行专门管理，对设备的数量、规格、型号、性能、技术指标及生产厂家，进行建卡、登记、妥善保管。

（四）学校监察、审计部门应加强对专项资金的管理过程和专项资金的使用进行监察和审计，并对各类专项资金的使用效果和效益进行评估。

第十条  所有与山西省司法学校示范性中职学校建设项目专项资金有关的各级领导、项目负责人和财会人员，都应当遵守国家财经法律，同时接受有关主管部门和财政、审计、监察等部门的监督检查，发现问题，及时纠正。

第十一条  学校财务、纪检部门对专项资金的使用情况，要定期进行自查，发现问题及时纠正。项目主管部门负责人、项目分管校长和校长未签字的资金支出不得报支。对项目主管部门和实施单位截留、挪用项目专项资金的，财务部门有权拒付报账。纪检监察部门对群众有反映的问题要重点查处，以确保财政专项资金有效、安全、规范运行。

第七章  专项资金决算管理

第十二条  决算管理。学校应将专项资金决算纳入本单位年度决算，并单独加以说明。项目资金如有结余，经省财政厅批准，项目单位以后年度可继续使用。

学校上报决算及资金总支出情况时应附必要的文学说明。文字说明的内容一般包括：专项资金预算执行情况、资金使用效果、资金管理存在问题和建议等。

第八章  附则

第十三条 本办法自项目批准公布之日起执行。

第十四条 本办法由学校项目建设专项资金管理领导组负责解释。

第十五条 教育部、人力资源社会保障部、财政部发布有关规定时，以教育部、人力资源社会保障部、财政部文件为准。

“机构代码”是指按照（教发函[2010]117号）文件要求编订的教育统计学校（机构）代码。

“项目编号”的前2-3位字母为本省市简称汉语拼音的首字母，例如，北京“BJ”、内蒙古（NMG）；最后两位编号由各省市按照项目学校在本省市的排序统筹填写。